## ORC
|  |  |  | Prazo: | 6 meses
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS |  |  | B.D.I.: | 0%
| LOCAL: PAÇO MUNICIPAL - BERTIOGA |  |  | L.S.: | Desonerado
Preço
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Preço Total
|  |  |  | R$ | R$
100 | SERVIÇOS INICIAIS
Canteiro de obras
101 | placa de identificação para obra | m2 | 6 |  | 0
102 | locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² | unmes | 6 |  | 0
103 | andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 67.2 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 100 |  |  | 0
ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE
200 | SERVIÇOS PRELIMINARES
Demolições e recuperações
02.01 | demolição manual de lajes pré-moldadas, incluindo revestimento | m2 | 20.61 |  | 0
02.02 | demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m3 | 27.26 |  | 0
02.03 | demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m2 | 50.5 |  | 0
02.04 | apicoamento manual de piso, parede ou teto | m2 | 346.883 |  | 0
02.05 | retirada de folha de esquadria em madeira | un | 28 |  | 0
02.06 | retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 123.2 |  | 0
02.07 | remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 29.32 |  | 0
02.08 | remoção de reservatório em fibrocimento até 1000 litros | un | 3 |  | 0
02.09 | demolição manual de revestimento em massa de parede ou teto | m2 | 52.05 |  | 0
02.10 | retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | m2 | 329 |  | 0
02.11 | limpeza e desentupimento manual de tubulação de esgoto predial | m | 20 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 200 |  |  | 0
300 | INFRAESTRUTURA
301 | forma plana em compensado para estrutura convencional | m2 | 23.6885 |  | 0
302 | concreto usinado, fck = 30 mpa | m3 | 2.9611 |  | 0
303 | lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 2.9611 |  | 0
304 | armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa | kg | 296.106 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 300 |  |  | 0
400 | SUPERESTRUTURA
Superestrutura (pilar, viga e laje pré-mold)
401 | forma plana em compensado para estrutura convencional | m2 | 24.8405 |  | 0
402 | concreto usinado, fck = 30 mpa | m3 | 3.1051 |  | 0
403 | lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m3 | 3.1051 |  | 0
404 | armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa | kg | 310.506 |  | 0
405 | laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - lt 16 (12+4) e capa com concreto de 25 mpa | m2 | 70.79 |  | 0
406 | alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe b | m2 | 11.52 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 400 |  |  | 0
500 | VEDOS
Painéis e vedações
501 | alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe c | m2 | 168.14 |  | 0
502 | divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm | m2 | 0.6 |  | 0
503 | divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, inclusive ferragem completa para vão de porta | m2 | 2.48 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 500 |  |  | 0
600 | REVESTIMENTOS
Pisos internos
601 | argamassa de regularização e/ou proteção | m3 | 7.81 |  | 0
602 | placa cerâmica esmaltada pei-5 para área interna, grupo de absorção biib, resistência química b, assentado com argamassa colante industrializada | m2 | 195.31 |  | 0
603 | rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m2 | 195.31 |  | 0
604 | rodapé em placa cerâmica esmaltada pei-5 para área interna, grupo de absorção biib, resistência química b, assentado com argamassa colante industrializada | m | 171.93 |  | 0
605 | rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 171.93 |  | 0
Pisos Externos
606 | argamassa de regularização e/ou proteção | m3 | 2.54 |  | 0
607 | placa cerâmica esmaltada pei-5 para área interna, grupo de absorção biib, resistência química b, assentado com argamassa colante industrializada | m2 | 63.58 |  | 0
608 | rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m2 | 63.58 |  | 0
609 | rodapé em placa cerâmica esmaltada pei-5 para área interna, grupo de absorção biib, resistência química b, assentado com argamassa colante industrializada | m | 78.81 |  | 0
610 | rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm | m | 78.81 |  | 0
Revestimentos de paredes internas
611 | chapisco | m2 | 336.28 |  | 0
612 | emboço comum | m2 | 336.28 |  | 0
613 | reboco | m2 | 336.28 |  | 0
Revestimentos de paredes externas
614 | chapisco | m2 | 135.924 |  | 0
615 | emboço comum | m2 | 135.924 |  | 0
616 | reboco | m2 | 135.924 |  | 0
Proteção cerâmica - banheiros e copa
617 | chapisco | m2 | 87.993 |  | 0
618 | emboço comum | m2 | 87.993 |  | 0
619 | revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | m2 | 87.993 |  | 0
620 | rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm | m2 | 87.993 |  | 0
Revestimento de teto
621 | chapisco | m2 | 70.79 |  | 0
622 | emboço comum | m2 | 70.79 |  | 0
623 | reboco | m2 | 70.79 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 600 |  |  | 0
700 | ESQUADRIAS
Esquadrias e elementos metálicos
701 | barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 500 mm | un | 1 |  | 0
702 | barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ x 800 mm | un | 1 |  | 0
703 | caixilho em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial | m2 | 0.64 |  | 0
704 | vidro temperado incolor de 8 mm | m2 | 4 |  | 0
705 | dobradiça inferior para porta de vidro temperado | un | 2 |  | 0
706 | dobradiça superior para porta de vidro temperado | un | 2 |  | 0
707 | trinco de piso para porta em vidro temperado | un | 2 |  | 0
Elementos em madeira
708 | porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm | un | 2 |  | 0
709 | porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm | un | 11 |  | 0
710 | caixilho em madeira tipo veneziana de correr | m2 | 26.88 |  | 0
711 | vidro liso transparente de 4 mm | m2 | 26.88 |  | 0
712 | ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha | cj | 13 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 700 |  |  | 0
800 | COBERTURA
Coberturas novas
801 | telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | m2 | 329 |  | 0
802 | estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vãos 7,01 a 10,00 m | m2 | 329 |  | 0
803 | cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | m | 43.1 |  | 0
804 | forro em lâmina de pvc | m2 | 195.31 |  | 0
805 | calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m | m | 19 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 800 |  |  | 0
900 | PINTURA
Preparo do substrato
901 | limpeza complementar com hidrojateamento | m2 | 963.29 |  | 0
Esquadrias
902 | esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo | m2 | 206.85 |  | 0
Tetos
903 | massa corrida a base de pva | m2 | 70.79 |  | 0
904 | tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 70.79 |  | 0
Paredes internas
905 | massa corrida a base de pva | m2 | 359.32 |  | 0
906 | tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 532.97 |  | 0
Paredes externas
907 | massa corrida a base de pva | m2 | 76.06 |  | 0
908 | tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 430.32 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 900 |  |  | 0
1000 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA
1001 | caixa em pvc de 4´ x 2´ | un | 89 |  | 0
1002 | caixa em pvc de 4´ x 4´ | un | 2 |  | 0
1003 | caixa em pvc octogonal de 4´ x 4´ | un | 54 |  | 0
1004 | relé fotoelétrico 50/60 hz, 110/220 v, 1200 va, completo | un | 1 |  | 0
1005 | interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 13 |  | 0
1006 | interruptor com 1 tecla paralelo e placa | cj | 4 |  | 0
1007 | tomada 2p+t de 10 a - 250 v, completa | cj | 72 |  | 0
1008 | eletroduto de pvc corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm | m | 50 |  | 0
1009 | eletroduto de pvc corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 300 |  | 0
1010 | eletroduto de pvc corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm | m | 125 |  | 0
1011 | cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c | m | 300 |  | 0
1012 | cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c | m | 1800 |  | 0
1013 | cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 v - isolação em pvc 70°c | m | 200 |  | 0
1014 | luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor plano, para 4 lâmpadas fluorescentes tubulares de 14 w/16 w/18 w | un | 32 |  | 0
1015 | plafon plástico e/ou pvc para acabamento de ponto de luz, com soquete e-27 para lâmpada fluorescente compacta | un | 14 |  | 0
1016 | lâmpada led tubular t8 com base g13, de 1850 até 2000 im - 18 a 20 w | un | 32 |  | 0
1017 | lâmpada led 13,5w, com base e-27, 1400 até 1510 lm | un | 10 |  | 0
1018 | lâmpada led tubular t8 com base g13, de 900 até 1050 im - 9 a 10 w | un | 4 |  | 0
1019 | disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 v, corrente de 60 a até 100 a | un | 1 |  | 0
1020 | disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 v, corrente de 60 a até 100 a | un | 30 |  | 0
1021 | quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 44 din / 32 bolt-on - 150 a - sem componentes | un | 1 |  | 0
1022 | dispositivo diferencial residual de 80 a x 30 ma - 4 polos | un | 1 |  | 0
1023 | supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 ka, imax. de surto 50 até 80 ka | un | 4 |  | 0
TELEFONIA / DADOS
1024 | eletroduto de pvc rígido roscável de 3/4´ - com acessórios | m | 120 |  | 0
1025 | caixa em pvc de 4´ x 2´ | un | 46 |  | 0
1026 | eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios | m | 75 |  | 0
1027 | tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, l= 100 mm | m | 75 |  | 0
1028 | mão francesa simples, galvanizada a fogo, l= 200 mm | un | 50 |  | 0
1029 | tomada rj 45 para rede de dados, com placa | un | 46 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1000 |  |  | 0
1100 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E APARELHOS SANITÁRIOS
1101 | entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, dn= 1´ | un | 2 |  | 0
1102 | reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros | un | 2 |  | 0
1103 | torneira de boia, dn= 3/4´ | un | 2 |  | 0
1104 | tubo de pvc rígido soldável marrom, dn= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 18 |  | 0
1105 | registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, dn= 3/4´ - linha especial | un | 5 |  | 0
1106 | caixa sifonada de pvc rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | un | 2 |  | 0
1107 | lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | un | 1 |  | 0
1108 | tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 |  | 0
1109 | bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | cj | 2 |  | 0
1110 | mictório de louça sifonado auto aspirante | un | 1 |  | 0
1111 | tubo de ligação para mictório, dn= 1/2´ | un | 1 |  | 0
1112 | válvula de mictório padrão, vazão automática, dn= 3/4´ | un | 1 |  | 0
1113 | lavatório de louça com coluna | un | 1 |  | 0
1114 | tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m2 | 0.7 |  | 0
1115 | cuba de louça de embutir oval | un | 1 |  | 0
1116 | torneira volante tipo alavanca | un | 1 |  | 0
1117 | torneira de mesa com bica móvel e alavanca | un | 2 |  | 0
1118 | saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 3 |  | 0
1119 | dispenser toalheiro em abs, para folhas | un | 4 |  | 0
1120 | dispenser papel higiênico em abs para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 2 |  | 0
1121 | espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio | m2 | 0.24 |  | 0
1122 | tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m2 | 0.9 |  | 0
1123 | torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado | un | 1 |  | 0
1124 | válvula americana | un | 1 |  | 0
1125 | sifão plástico com copo, rígido, de 1 1/4´ x 2´ | un | 1 |  | 0
1126 | cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm | un | 1 |  | 0
1127 | entrada completa de gás glp domiciliar com 2 bujões de 13 kg | un | 1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1100 |  |  | 0
| TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | 0

## CRONO
|  | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO |  |  |  |  | Prazo: | 6 meses
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS
LOCAL: PAÇO MUNICIPAL - BERTIOGA
DIAS
Item | ETAPAS DE SERVIÇOS | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | VALOR
|  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | R$
1 | SERVIÇOS INICIAIS | [6 empty] | 0% | bar: 2022-10-01 to 2023-03-01
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 0% | bar: 2022-10-01 to 2022-11-01
|  | 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0 | 0
3 | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 0% | bar: 2022-10-01 to 2022-11-01
|  | 2022-10-01: 0; 2022-11-01: 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 0% | bar: 2022-11-01 to 2022-12-01
|  | 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0 | 0
5 | VEDOS | [6 empty] | 0% | bar: 2022-12-01 to 2023-01-01
|  | 2022-12-01: 0; 2023-01-01: 0 | 0
6 | REVESTIMENTOS | [6 empty] | 0% | bar: 2023-01-01 to 2023-02-01
|  | 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0 | 0
7 | ESQUADRIAS | [6 empty] | 0% | bar: 2023-02-01 to 2023-03-01
|  | 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0 | 0
8 | COBERTURA | [6 empty] | 0% | bar: 2022-11-01 to 2023-01-01
|  | 2022-11-01: 0; 2022-12-01: 0; 2023-01-01: 0 | 0
9 | PINTURA | [6 empty] | 0% | bar: 2023-02-01 to 2023-03-01
|  | 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA | [6 empty] | 0% | bar: 2022-12-01 to 2023-02-01
|  | 2022-12-01: 0; 2023-01-01: 0; 2023-02-01: 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E APARELHOS SANITÁRIOS | [6 empty] | 0% | bar: 2023-02-01 to 2023-03-01
|  | 2023-02-01: 0; 2023-03-01: 0 | 0
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS SEM BDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!