## Plan1
Instalação de Iluminação na faixa da Rodovia SP-55 – entre os Trevos do Jd Raphael e Cond. Hanga Hoa - Km 215 + 48m até Km 218 + 570m
ANO: 2022 / 2023
| ÍTEM: | MÊS: | NOVEMBRO |  |  |  |  | DEZEMBRO |  |  |  |  | JANEIRO |  |  |  |  | FEVEREIRO |  |  |  |  | MARÇO |  |  |  |  | ABRIL
|  | SEMANA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4
SECCIONAMENTO DO NEW JERSEY | bar: NOVEMBRO 1 to DEZEMBRO 2; JANEIRO 2 to FEVEREIRO 5
MONTAGEM DA BASE EM CONCRETO | bar: NOVEMBRO 2 to DEZEMBRO 2; JANEIRO 2 to FEVEREIRO 5
COLOCAÇÃO DE POSTES | bar: NOVEMBRO 3 to DEZEMBRO 2; JANEIRO 3 to MARÇO 1
INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS NO SOLO | bar: NOVEMBRO 2 to DEZEMBRO 3; JANEIRO 2 to MARÇO 2
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS | bar: NOVEMBRO 3 to DEZEMBRO 2; JANEIRO 3 to MARÇO 1
PASSAGEM DE CABOS/FIOS | bar: MARÇO 3 to ABRIL 1
INSTALAÇÃO PADRÕES DE ENERGIA | bar: MARÇO 3 to ABRIL 1
REVISÃO FINAL | bar: ABRIL 2 to ABRIL 4
Nelson Simões
Diretor do Departamento de Gestão Energética - DGE