## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO RUA APROVADA 969 (RUA MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA) E RUA MILTON PINTO DE OLIVEIRA
LOCAL: MAITINGA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL
100 | SERVIÇOS PRELIMINARES
101 | placa de identificação para obra | m2 | 24 |  | 0
102 | locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m² | unmes | 3 |  | 0
103 | banheiro químico modelo standard, com manutenção conforme exigências da cetesb | unmes | 3 |  | 0
104 | tela plastica laranja, tipo tapume para sinalizacao, malha retangular, rolo 1.20 x 50 m (l x c) | m | 399.94 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 100 |  |  | 0
200 | MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM
MICRODRENAGEM
201 | boca de leão simples tipo pmsp com grelha | un | 1 |  | 0
202 | grelha articulada em ferro fundido tipo boca de leão | un | 3 |  | 0
GUIAS E SARJETAS
203 | retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m | 200 |  | 0
204 | demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m3 | 14.97 |  | 0
205 | regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 129.8 |  | 0
206 | lastro de pedra britada | m3 | 7.99 |  | 0
207 | guia pré-moldada reta tipo pmsp 100 - fck 25 mpa | m | 200 |  | 0
208 | sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo pmsp em concreto com fck 25 mpa | m3 | 14.97 |  | 0
209 | armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa | kg | 74.25 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 200 |  |  | 0
300 | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA
301 | fresagem de pavimento asfáltico com espessura até 5 cm, inclusive carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m2 | 230.94 |  | 0
302 | locação de vias, calçadas, tanques e lagoas | m2 | 3143.05 |  | 0
303 | abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do pn e transporte até o raio de 1 km | m2 | 2703.11 |  | 0
304 | base de brita graduada | m3 | 405.47 |  | 0
305 | base de bica corrida | m3 | 297.34 |  | 0
306 | imprimação betuminosa ligante | m2 | 2934.05 |  | 0
307 | imprimação betuminosa impermeabilizante | m2 | 2703.11 |  | 0
308 | camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - cbuq | m3 | 117.36 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 300 |  |  | 0
400 | SINALIZAÇÃO
401 | sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica | m2 | 159.98 |  | 0
402 | sinalização horizontal em massa termoplástica à quente por aspersão, espessura de 1,5 mm, para faixas | m2 | 19.84 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 400 |  |  | 0
500 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE
501 | demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | m3 | 2.12 |  | 0
502 | regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | m2 | 185.16 |  | 0
503 | lastro de pedra britada | m3 | 25.76 |  | 0
504 | piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 mpa | m3 | 12.96 |  | 0
505 | piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com argamassa mista | m2 | 1.2 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 500 |  |  | 0
| SUBTOTAL GERAL |  |  |  | 0
| BDI | % | 0% |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO RUA APROVADA 969 (RUA MIGUEL FRANCISCO DE ALMEIDA) E RUA MILTON PINTO DE OLIVEIRA
LOCAL: MAITINGA
CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
| MÊS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | TOTAL
SERVIÇOS |  | 30 | 60 | 90 |  |  |  | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360
100 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [12 empty] | 0
|  | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | MICRODRENAGEM E MACRODRENAGEM | [12 empty] | 0
0%
|  |  | 0 | [8 empty] | 0
300 | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA | [12 empty] | 0
|  | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | SINALIZAÇÃO | [12 empty] | 0
0%
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0
500 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE | [12 empty] | 0
0%
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0