## ORÇ
[6 empty] | Prazo: | 05 meses
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
|  |  | OBRA: CEMITÉRIO MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DE CARNEIROS - BLOCO 09 |  |  | B.D.I.: | 0%
|  |  | LOCAL: RUA DA SAUDADE |  |  | L.S.: | Desonerado
Preço
Item | Ref. | Cód. | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Preço Total
[6 empty] | R$ | R$
100 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
Serviços iniciais
101 | CDHU | 02.08.020 | placa de identificação para obra | m2 | 6 |  | 0
102 | CDHU | 02.05.202 | andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico | mxmes | 134.4 |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0
200 |  |  | SERVIÇOS TÉCNICOS
201 | CDHU | 02.10.020 | locação de obra de edificação | m2 | 99.91 |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0
300 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
301 | CDHU | 05.10.026 | transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 20° km | m3xkm | 324.7075 |  | 0
302 | CDHU | 05.10.010 | carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria | m3 | 64.9415 |  | 0
303 | CDHU | 07.01.020 | escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m3 | 49.955 |  | 0
304 | CDHU | 07.01.120 | carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | m3 | 64.9415 |  | 0
305 | CDHU | 07.10.020 | espalhamento de solo em bota-fora com compactação sem controle | m3 | 64.9415 |  | 0
306 | CDHU | 07.12.020 | compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% pn, sem fornecimento de solo em campo aberto | m3 | 49.955 |  | 0
307 | CDHU | 07.12.040 | aterro mecanizado por compensação, solo de 1ª categoria em campo aberto, sem compactação do aterro | m3 | 64.9415 |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0
400 |  |  | EXECUÇÃO DE CARNEIROS VERTICAIS
|  |  | Infra-estrutura com baldrames e brocas |  | 77.4
401 | CDHU | 12.01.021 | broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | m | 63 |  | 0
402 | CDHU | 09.01.020 | forma em madeira comum para fundação | m2 | 46.44 |  | 0
403 | CDHU | 11.18.040 | lastro de pedra britada | m3 | 1.161 |  | 0
404 | CDHU | 10.01.040 | armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa | kg | 551.475 |  | 0
405 | CDHU | 11.03.090 | concreto preparado no local, fck = 20 mpa | m3 | 5.805 |  | 0
406 | CDHU | 11.16.040 | lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m3 | 5.805 |  | 0
Alvenaria estrutural e fechamentos
407 | CDHU | 14.11.261 | alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe a | m2 | 92.64 |  | 0
408 | CDHU | 11.05.040 | argamassa graute | m3 | 1.3896 |  | 0
409 | CDHU | 10.01.040 | armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa | kg | 111.168 |  | 0
410 | CDHU | 14.10.101 | alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 x 19 x 39 cm - classe c | m2 | 207.36 |  | 0
Platibanda em bloco canaleta
411 | CDHU | 14.11.261 | alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe a | m2 | 9.98 |  | 0
412 | CDHU | 11.05.040 | argamassa graute | m3 | 0.1497 |  | 0
413 | CDHU | 10.01.040 | armadura em barra de aço ca-50 (a ou b) fyk = 500 mpa | kg | 11.976 |  | 0
Superestrutura - lajes
414 | CDHU | 13.01.130 | laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - lt 12 (8+4) e capa com concreto de 25 mpa | m2 | 430.68 |  | 0
415 | CDHU | 10.02.020 | armadura em tela soldada de aço | kg | 1226.146 |  | 0
Revestimento interno
416 | CDHU | 17.02.020 | chapisco | m2 | 925.6 |  | 0
417 | CDHU | 17.02.120 | emboço comum | m2 | 925.6 |  | 0
418 | CDHU | 17.02.220 | reboco | m2 | 925.6 |  | 0
Revestimento externo
419 | CDHU | 17.02.020 | chapisco | m2 | 79.364 |  | 0
420 | CDHU | 17.02.120 | emboço comum | m2 | 79.364 |  | 0
421 | CDHU | 17.02.220 | reboco | m2 | 79.364 |  | 0
Impermeabilização da infra-estrutura
422 | CDHU | 32.17.010 | impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo | m3 | 54.18 |  | 0
Impermeabilização e proteção mecânica
423 | CDHU | 32.16.030 | impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | m2 | 107.67 |  | 0
424 | CDHU | 10.02.020 | armadura em tela soldada de aço | kg | 306.5365 |  | 0
425 | CDHU | 11.03.090 | concreto preparado no local, fck = 20 mpa | m3 | 4.3068 |  | 0
Pintura
426 | CDHU | 33.03.760 | hidrorepelente incolor para fachada à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água | m2 | 79.364 |  | 0
427 | CDHU | 33.10.030 | tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | m2 | 79.364 |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0
500 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Limpeza final
501 | CDHU | 55.01.020 | limpeza final da obra | m2 | 99.91 |  | 0
502 | CDHU | 05.07.040 | remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m3 | 20 |  | 0
|  |  | TOTAL DO ITEM |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL GERAL DA OBRA |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  |  | Prazo: | 05 meses
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: CEMITÉRIO MUNICIPAL - AMPLIAÇÃO DE CARNEIROS - BLOCO 09 |  |  |  |  | B.D.I.: | 29.77%
Item | ETAPAS DE SERVIÇOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | VALOR + BDI
|  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | R$
100 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 0% |  |  |  |  | 0%
|  | 0 |  |  |  |  | 0
300 | MOVIMENTO DE TERRA | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0
400 | EXECUÇÃO DE CARNEIROS VERTICAIS |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 0% | 0%
[6 empty] | 0 | 0
| TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL GERAL DO (%) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!