## PLANILHA
|  |  |  | Prazo: | 12 meses
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| OBRA: REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO JARDIM RAPHAEL |  |  | B.D.I.: | 0%
| LOCAL: JARDIM RAFAEL |  |  | L.S.: | Desonerado
Custo
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Preço Total
|  |  |  | R$ | R$
A | SERVIÇOS PRELIMINARES
100 | CANTEIRO DE OBRAS
101 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 6 |  | 0
102 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
103 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 12 |  | 0
104 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 100 |  |  | 0
200 | ISOLAMENTO DA ÁREA
201 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 420 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 200 |  |  | 0
300 | DEMOLIÇÃO E LIMPEZA
301 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | M2 | 6166.81 |  | 0
302 | TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O 10° KM | M3 | 1850.04 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 300 |  |  | 0
400 | TERRAPLANAGEM
401 | ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO, SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO, SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO | M3 | 4933.45 |  | 0
402 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO | M3 | 4933.45 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 400 |  |  | 0
B | URBANISMO
500 | SERVIÇOS INICIAIS
501 | LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS | M2 | 4500 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 500 |  |  | 0
600 | GUIA DE CONCRETO
601 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 25.5 |  | 0
602 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 1.28 |  | 0
603 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 170 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 600 |  |  | 0
700 | PISO INTERTRAVADO
701 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 1927.4 |  | 0
702 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA | M2 | 1927.4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 700 |  |  | 0
800 | PISO CIMENTADO
801 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 1902.31 |  | 0
802 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 95.12 |  | 0
803 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | M3 | 133.16 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 800 |  |  | 0
900 | BICLICLETÁRIO
901 | SUPORTE PARA APOIO DE BICICLETAS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 2 1/2´ | UN | 25 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 900 |  |  | 0
1000 | BANCO
1001 | BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM | UN | 10 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1000 |  |  | 0
1100 | FECHAMENTO
1101 | GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE | M2 | 831.01 |  | 0
1102 | PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE | M2 | 29.49 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1100 |  |  | 0
1200 | ARBORIZAÇÃO
1201 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 1.6 |  | 0
1202 | TUTOR E AMARILHO PARA ÁRVORES | UN | 20 |  | 0
1203 | PROTETOR TIPO PARQUE PARA ÁRVORES | UN | 20 |  | 0
1204 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | M3 | 0.96 |  | 0
1205 | ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) - H= 1,50 / 2,00 M | UN | 20 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1200 |  |  | 0
1300 | JARDIM
1301 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 4128.41 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1300 |  |  | 0
C | DRENAGEM EXTERNA
1400 | SERVIÇOS INICIAIS
1401 | LOCAÇÃO DE REDE DE CANALIZAÇÃO | M | 384.45 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1400 |  |  | 0
1500 | MICRODRENAGEM
1501 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M | M3 | 511.04 |  | 0
1502 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 35.97 |  | 0
1503 | TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 400MM | M | 60 |  | 0
1504 | TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 600MM | M | 218.71 |  | 0
1505 | TUBO DE CONCRETO (PA-2), DN= 800MM | M | 105.74 |  | 0
1506 | MANTA GEOTÊXTIL COM RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRANSVERSAL DE 14KN/M | M2 | 324.97 |  | 0
1507 | BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 9 |  | 0
1508 | BOCA DE LOBO DUPLA TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 4 |  | 0
1509 | POÇO DE VISITA DE 1,60 X 1,60 X 1,60 M - TIPO PMSP | UN | 5 |  | 0
1510 | CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA TIPO PMSP EM ALVENARIA, DIÂMETRO INTERNO 70 CM - PESCOÇO | M | 5 |  | 0
1511 | TAMPÃO EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 600 MM, CLASSE D 400 (RUPTURA> 400 KN) | UN | 5 |  | 0
1512 | REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR | M3 | 280.52 |  | 0
1513 | CARREGAMENTO MECANIZADO DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA | M3 | 288.15 |  | 0
1514 | TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO ATÉ O 2° KM | M3 | 230.52 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1500 |  |  | 0
1600 | GUIAS E SARJETAS
1601 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 718.48 |  | 0
1602 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 45.72 |  | 0
1603 | GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA | M | 1306.32 |  | 0
1604 | SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 25 MPA | M3 | 78.38 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1600 |  |  | 0
D | PAVIMENTAÇÃO DO VIÁRIO EXTERNO
1700 | PAVIMENTAÇÃO VIÁRIA
1701 | ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM | M2 | 6009.07 |  | 0
1702 | BASE DE BRITA GRADUADA | M3 | 901.36 |  | 0
1703 | BASE DE BICA CORRIDA | M3 | 661 |  | 0
1704 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M2 | 6009.07 |  | 0
1705 | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE | M2 | 6009.07 |  | 0
1706 | CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ | M3 | 240.36 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1700 |  |  | 0
1800 | SINALIZAÇÃO
1801 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA | M2 | 261.26 |  | 0
1802 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM MASSA TERMOPLÁSTICA À QUENTE POR ASPERSÃO, ESPESSURA DE 1,5 MM, PARA FAIXAS | M2 | 216 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1800 |  |  | 0
1900 | CICLOFAIXA
1901 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA | M2 | 778 |  | 0
1902 | TACHÃO TIPO I BIDIRECIONAL REFLETIVO | UN | 360 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 1900 |  |  | 0
2000 | PASSEIO E ACESSIBILIDADE
2001 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 1257.9 |  | 0
2002 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 62.9 |  | 0
2003 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | M3 | 88.05 |  | 0
2004 | PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA | M2 | 9 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2000 |  |  | 0
E | ILUMINAÇÃO GERAL
2100 | FUNDAÇÃO
2101 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m3 | 4.51 |  | 0
2102 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | m3 | 0.42 |  | 0
2103 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | m3 | 3.54 |  | 0
2104 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m3 | 3.54 |  | 0
2105 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 4.51 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2100 |  |  | 0
2200 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
2201 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 12,00 M | UN | 26 |  | 0
2202 | CRUZETA REFORÇADA EM FERRO GALVANIZADO PARA FIXAÇÃO DE QUATRO LUMINÁRIAS | UN | 20 |  | 0
2203 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | UN | 40 |  | 0
2204 | LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA GRANDE | UN | 80 |  | 0
2205 | PROJETOR CÔNICO FECHADO, PARA LÂMPADAS VAPOR METÁLICO, VAPOR DE SÓDIO DE 250 W/400 W OU MISTA DE 250 W/500 W | UN | 6 |  | 0
2206 | LUMINÁRIA LED SOLAR INTEGRADA PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 8000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 130,5 LM/W - POTÊNCIA DE 80 W | UN | 6 |  | 0
2207 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM | UN | 26 |  | 0
2208 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M | UN | 26 |  | 0
2209 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 800 |  | 0
2210 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 2400 |  | 0
2211 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | M3 | 4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2200 |  |  | 0
F | GUARITA / ADMINISTRAÇÃO
2300 | FUNDAÇÃO
2301 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 10.52 |  | 0
2302 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.58 |  | 0
2303 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 307.2 |  | 0
2304 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 2.56 |  | 0
2305 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 2.56 |  | 0
2306 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 32.58 |  | 0
2307 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | m2 | 9.29 |  | 0
2308 | CHAPISCO | m2 | 18.58 |  | 0
2309 | EMBOÇO COMUM | m2 | 18.58 |  | 0
2310 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | m2 | 37.16 |  | 0
2311 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 5.99 |  | 0
2312 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 4.53 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2300 |  |  | 0
2400 | SUPER ESTRUTURA
ESTRUTURA CONCRETO - LAJE
2401 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 53.71 |  | 0
2402 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 4.11 |  | 0
2403 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 4.11 |  | 0
2404 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 822 |  | 0
ESTRUTURA CONCRETO - PILAR E VIGA
2405 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 62.08 |  | 0
2406 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 496.5 |  | 0
2407 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 3.31 |  | 0
2408 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 3.31 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2400 |  |  | 0
2500 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
2501 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 110.46 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2500 |  |  | 0
2600 | COBERTURA
2601 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | M2 | 72.66 |  | 0
2602 | TELHA DE BARRO TIPO ROMANA | M2 | 72.66 |  | 0
2603 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 39.75 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2600 |  |  | 0
2700 | REVESTIMENTO
2701 | CHAPISCO | M2 | 220.92 |  | 0
2702 | EMBOÇO COMUM | M2 | 220.92 |  | 0
2703 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 29.25 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2700 |  |  | 0
2800 | PISO
2801 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 2.14 |  | 0
2802 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 2.99 |  | 0
2803 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 42.77 |  | 0
2804 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 42.77 |  | 0
2805 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 72.68 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2800 |  |  | 0
2900 | ESQUADRIAS DE METÁLICA / MADEIRA
2901 | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM | UN | 5 |  | 0
2902 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M2 | 3.84 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 2900 |  |  | 0
3000 | VIDRO
3001 | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM | M2 | 3.84 |  | 0
3002 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM | M2 | 0.96 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3000 |  |  | 0
3100 | PINTURA
3101 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 191.67 |  | 0
3102 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 25.2 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3100 |  |  | 0
3200 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
3201 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | CJ | 1 |  | 0
3202 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 1 |  | 0
3203 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | UN | 1 |  | 0
3204 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UN | 1 |  | 0
3205 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 1 |  | 0
3206 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 1 |  | 0
3207 | TORNEIRA DE MESA COM BICA MÓVEL E ALAVANCA | UN | 1 |  | 0
3208 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 2 |  | 0
3209 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 2 |  | 0
3210 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 2 |  | 0
3211 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN | 2 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3200 |  |  | 0
3300 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Instalação Hidraulica
3301 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ | UN | 1 |  | 0
3302 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 21.75 |  | 0
3303 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4.5 |  | 0
3304 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 4 |  | 0
3305 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0
3306 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | UN | 1 |  | 0
3307 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ | UN | 1 |  | 0
3308 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1´ | UN | 1 |  | 0
Instalação Sanitária
3309 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2.2 |  | 0
3310 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 7.1 |  | 0
3311 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 |  | 0
3312 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 14.2 |  | 0
3313 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 2 |  | 0
3314 | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM | UN | 2 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3300 |  |  | 0
3400 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
3401 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 40 À 47KVA | UN | 1 |  | 0
3402 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0
3403 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 103.8 |  | 0
3404 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 15 |  | 0
3405 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 10 |  | 0
3406 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1 |  | 0
3407 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 1 |  | 0
3408 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0
3409 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 0.5 |  | 0
3410 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M | UN | 1 |  | 0
3411 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 19 |  | 0
3412 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | UN | 10 |  | 0
3413 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 4 |  | 0
3414 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 1 |  | 0
3415 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 1 |  | 0
3416 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 10 |  | 0
3417 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 3 |  | 0
3418 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 69.6 |  | 0
3419 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 138.6 |  | 0
3420 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 54 |  | 0
3421 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 45 |  | 0
3422 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W | UN | 10 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3400 |  |  | 0
G | ARQUIBANCA E VESTIÁRIO
3500 | MOVIMENTO DE TERRA
3501 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO | M3 | 243.36 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3500 |  |  | 0
3600 | FUNDAÇÃO
3601 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO | TX | 1 |  | 0
3602 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO | M | 576 |  | 0
3603 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 161.04 |  | 0
3604 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 10.1 |  | 0
3605 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 5019.6 |  | 0
3606 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 41.83 |  | 0
3607 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 41.83 |  | 0
3608 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 281.2 |  | 0
3609 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | m2 | 133.6 |  | 0
3610 | CHAPISCO | m2 | 267.2 |  | 0
3611 | EMBOÇO COMUM | m2 | 267.2 |  | 0
3612 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | m2 | 534.4 |  | 0
3613 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 89.07 |  | 0
3614 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 71.97 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3600 |  |  | 0
3700 | SUPER ESTRUTURA
ESTRUTURA CONCRETO - LAJE
3701 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 9.98 |  | 0
3702 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 1.08 |  | 0
3703 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 1.08 |  | 0
3704 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 216 |  | 0
ESTRUTURA CONCRETO - PILAR E VIGA
3705 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 9.98 |  | 0
3706 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 5520 |  | 0
3707 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 36.8 |  | 0
3708 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 36.8 |  | 0
ESTRUTURA CONCRETO - ARQUIBANCADA
3709 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 329.12 |  | 0
3710 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 4840 |  | 0
3711 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 24.2 |  | 0
3712 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 24.2 |  | 0
ESTRUTURA CONCRETO - RAMPA
3713 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 97.88 |  | 0
3714 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 11.04 |  | 0
3715 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 11.04 |  | 0
3716 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 2208 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3700 |  |  | 0
3800 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
3801 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 345.83 |  | 0
3802 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM | M2 | 62.4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3800 |  |  | 0
3900 | REVESTIMENTO
3901 | CHAPISCO | M2 | 691.66 |  | 0
3902 | EMBOÇO COMUM | M2 | 691.66 |  | 0
3903 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 290.81 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 3900 |  |  | 0
4000 | PISO
4001 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 9.73 |  | 0
4002 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 13.62 |  | 0
4003 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 194.6 |  | 0
4004 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM CIMENTO BRANCO, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 194.6 |  | 0
4005 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 32.8 |  | 0
4006 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES SEM CONTROLE DE FCK | M3 | 6.92 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4000 |  |  | 0
4100 | ESQUADRIAS DE METÁLICA / MADEIRA
4101 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM BATENTE EM ALUMÍNIO - 60 X 160 CM | UN | 22 |  | 0
4102 | PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO/PESADO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 90 X 210 CM | UN | 2 |  | 0
4103 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 7.68 |  | 0
4104 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO BASCULANTE, SOB MEDIDA | M2 | 9.6 |  | 0
4105 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ | M | 125.1 |  | 0
4106 | CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO 1 1/2´ | M | 500.4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4100 |  |  | 0
4200 | VIDRO
4201 | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM | M2 | 9.6 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4200 |  |  | 0
4300 | PINTURA
4301 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 400.85 |  | 0
4302 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 11.34 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4300 |  |  | 0
4400 | APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
4401 | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA SEM TAMPA - 6 LITROS | CJ | 12 |  | 0
4402 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 12 |  | 0
4403 | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA | UN | 8 |  | 0
4404 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UN | 2 |  | 0
4405 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 8 |  | 0
4406 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 8 |  | 0
4407 | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR | UN | 14 |  | 0
4408 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 8 |  | 0
4409 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN | 4 |  | 0
4410 | MICTÓRIO DE LOUÇA SIFONADO AUTO ASPIRANTE | UN | 5 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4400 |  |  | 0
4500 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Instalação Hidraulica
4501 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ | UN | 1 |  | 0
4502 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 75.75 |  | 0
4503 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 |  | 0
4504 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 31.5 |  | 0
4505 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 4 |  | 0
4506 | VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PRÓPRIO, DN= 1 1/2´ | UN | 14 |  | 0
4507 | REGISTRO DE PRESSÃO EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 14 |  | 0
4508 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | UN | 1 |  | 0
4509 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 3/4´ | UN | 1 |  | 0
4510 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1´ | UN | 1 |  | 0
Instalação Sanitária
4511 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8.8 |  | 0
4512 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 11.5 |  | 0
4513 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 26.8 |  | 0
4514 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 27.4 |  | 0
4515 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 2 |  | 0
4516 | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM | UN | 4 |  | 0
Drenagem
4517 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 24 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4500 |  |  | 0
4600 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
4601 | ENTRADA AÉREA DE ENERGIA E TELEFONE - 13 À 16KVA | UN | 1 |  | 0
4602 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0
4603 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 120.6 |  | 0
4604 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 15 |  | 0
4605 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 15 |  | 0
4606 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1 |  | 0
4607 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 1 |  | 0
4608 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0
4609 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 0.5 |  | 0
4610 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M | UN | 1 |  | 0
4611 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 23 |  | 0
4612 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | UN | 32 |  | 0
4613 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 2 |  | 0
4614 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 2 |  | 0
4615 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 1 |  | 0
4616 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 10 |  | 0
4617 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 8 |  | 0
4618 | PLACA DE 4´ X 2´ | UN | 14 |  | 0
4619 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 122.4 |  | 0
4620 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 138.6 |  | 0
4621 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 144 |  | 0
4622 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 144 |  | 0
4623 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 45 |  | 0
4624 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32 W | UN | 32 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4600 |  |  | 0
4700 | SPDA
4701 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | M | 320 |  | 0
4702 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO CROMADO | UN | 1 |  | 0
4703 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ | M | 2 |  | 0
4704 | BASE PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 1 |  | 0
4705 | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DE 2´ X 3/4´ | UN | 1 |  | 0
4706 | ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´, REFORÇADO COM 2 DESCIDAS | UN | 1 |  | 0
4707 | VERGALHÃO LISO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 3/8´ | M | 156 |  | 0
4708 | CONECTOR TIPO ´X´ PARA ATERRAMENTO DE TELAS, ACABAMENTO ESTANHADO, PARA CABO DE 16 - 50 MM² | UN | 20 |  | 0
4709 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TERMINAL AÉREO E/OU DE CABO DE COBRE NU, COM BASE ONDULADA | UN | 40 |  | 0
4710 | PRESILHA EM LATÃO PARA CABOS DE 16 ATÉ 50 MM² | UN | 20 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4700 |  |  | 0
4800 | SISTEMA DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO
4801 | ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, PARA MANGUEIRA DE 1 1/2´, PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) | UN | 1 |  | 0
4802 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 4 |  | 0
4803 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 4 |  | 0
4804 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | UN | 0.2 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4800 |  |  | 0
H | QUADRA BOCHA
4900 | FUNDAÇÃO
4901 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m3 | 13.1 |  | 0
4902 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | m3 | 0.72 |  | 0
4903 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 384 |  | 0
4904 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | m3 | 3.2 |  | 0
4905 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m3 | 3.2 |  | 0
4906 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m2 | 40 |  | 0
4907 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | m2 | 24 |  | 0
4908 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 9.18 |  | 0
4909 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 3.92 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 4900 |  |  | 0
5000 | SUPER ESTRUTURA
ESTRUTURA CONCRETO - PILAR E VIGA
5001 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 2.4 |  | 0
5002 | FORMA EM TUBO DE PAPELÃO COM DIÂMETRO DE 25 CM | M | 44 |  | 0
5003 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 339 |  | 0
5004 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 2.26 |  | 0
5005 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 2.26 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5000 |  |  | 0
5100 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
5101 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 36.12 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5100 |  |  | 0
5200 | COBERTURA
5201 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | M2 | 162.5 |  | 0
5202 | TELHA DE BARRO TIPO ROMANA | M2 | 162.5 |  | 0
5203 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,50 M | M | 50 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5200 |  |  | 0
5300 | REVESTIMENTO
5301 | CHAPISCO | M2 | 72.24 |  | 0
5302 | EMBOÇO COMUM | M2 | 72.24 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5300 |  |  | 0
5400 | PISO
5401 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 3.15 |  | 0
5402 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 4.41 |  | 0
5403 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 4.8 |  | 0
5404 | LASTRO DE AREIA | M3 | 14.4 |  | 0
5405 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DISSIPATIVO | M2 | 96 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5400 |  |  | 0
5500 | ESQUADRIA METALICA
5501 | ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS E ARAME FARPADO, ATÉ 4,00 M DE ALTURA | M2 | 33.66 |  | 0
5502 | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | M2 | 2.2 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5500 |  |  | 0
5600 | PINTURA
5601 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 72.24 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5500 |  |  | 0
5700 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
5701 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0
5702 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 103.8 |  | 0
5703 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 15 |  | 0
5704 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 16 |  | 0
5705 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1 |  | 0
5706 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 1 |  | 0
5707 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0
5708 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 0.5 |  | 0
5709 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M | UN | 1 |  | 0
5710 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 3 |  | 0
5711 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 1 |  | 0
5712 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 2 |  | 0
5713 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 12.6 |  | 0
5714 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 201.6 |  | 0
5715 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 36 |  | 0
5716 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 45 |  | 0
5717 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 250 W/400 W | UN | 16 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5700 |  |  | 0
I | QUADRA FUTEBOL SOCITY
5800 | FUNDAÇÃO
5801 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | m3 | 24.77 |  | 0
5802 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | m3 | 1.37 |  | 0
5803 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | kg | 686.4 |  | 0
5804 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | m3 | 5.72 |  | 0
5805 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m3 | 5.72 |  | 0
5806 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | m2 | 63.2 |  | 0
5807 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | m2 | 0.4 |  | 0
5808 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 17.68 |  | 0
5809 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 7.09 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5800 |  |  | 0
5900 | FECHAMENTO
5901 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 28.6 |  | 0
5902 | ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS E ARAME FARPADO, ATÉ 4,00 M DE ALTURA | M2 | 512 |  | 0
5903 | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | M2 | 2.1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 5900 |  |  | 0
6000 | REVESTIMENTO
6001 | CHAPISCO | M2 | 57.2 |  | 0
6002 | EMBOÇO COMUM | M2 | 57.2 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6000 |  |  | 0
6100 | EQUIPAMENTO RECREATIVO
6101 | TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO | CJ | 1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6100 |  |  | 0
6200 | PINTURA
6201 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 57.2 |  | 0
6202 | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | M2 | 924 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6200 |  |  | 0
6300 | PISO
6301 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | m2 | 924 |  | 0
6302 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m3 | 46.2 |  | 0
6303 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 2873.64 |  | 0
6304 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | m3 | 92.4 |  | 0
6305 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m3 | 92.4 |  | 0
6306 | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m2 | 924 |  | 0
6307 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | m | 300 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6300 |  |  | 0
6400 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
6401 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0
6402 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 600 KG, H = 12,00 M | UN | 4 |  | 0
6403 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 103.8 |  | 0
6404 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 15 |  | 0
6405 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 16 |  | 0
6406 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1 |  | 0
6407 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 1 |  | 0
6408 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0
6409 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 0.5 |  | 0
6410 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M | UN | 1 |  | 0
6411 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 3 |  | 0
6412 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 1 |  | 0
6413 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 2 |  | 0
6414 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 12.6 |  | 0
6415 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 201.6 |  | 0
6416 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 36 |  | 0
6417 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 45 |  | 0
6418 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 250 W/400 W | UN | 16 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6400 |  |  | 0
J | QUADRA POLIESPORTIVA
6500 | FUNDAÇÃO
6501 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO | M | 128 |  | 0
6502 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 34.63 |  | 0
6503 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 1.78 |  | 0
6504 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 1074 |  | 0
6505 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 8.95 |  | 0
6506 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 8.95 |  | 0
6507 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 87.5 |  | 0
6508 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M2 | 26.22 |  | 0
6509 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 23.9 |  | 0
6510 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 10.73 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6500 |  |  | 0
6600 | SUPER ESTRUTURA
ESTRUTURA CONCRETO - ARQUIBANCADA
6601 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 554.16 |  | 0
6602 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 10636.3 |  | 0
6603 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 84.68 |  | 0
6604 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 84.68 |  | 0
ESTRUTURA METÁLICA
6605 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A572 GRAU 50, SEM PINTURA | KG | 30354.04 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6600 |  |  | 0
6700 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO
6701 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 57 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6700 |  |  | 0
6800 | REVESTIMENTO
6801 | CHAPISCO | M2 | 114 |  | 0
6802 | EMBOÇO COMUM | M2 | 114 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6800 |  |  | 0
6900 | PISO
6901 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | m2 | 904.4 |  | 0
6902 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | m3 | 45.22 |  | 0
6903 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | kg | 2812.68 |  | 0
6904 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | m3 | 90.44 |  | 0
6905 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | m3 | 90.44 |  | 0
6906 | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | m2 | 904.4 |  | 0
6907 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | m | 300 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 6900 |  |  | 0
7000 | ESQUADRIAS DE METÁLICA / MADEIRA
7001 | ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS E ARAME FARPADO, ATÉ 4,00 M DE ALTURA | M2 | 57 |  | 0
7002 | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | M2 | 3.52 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7000 |  |  | 0
7100 | PINTURA
7101 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 114 |  | 0
7102 | ACRÍLICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | M2 | 904.4 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7100 |  |  | 0
7200 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
Instalação Hidraulica
7201 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50 |  | 0
7202 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 1 |  | 0
7203 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ | UN | 2 |  | 0
Drenagem
7204 | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 170 |  | 0
7205 | CAIXA DE AREIA EM PVC, DIÂMETRO NOMINAL DE 100 MM | UN | 13 |  | 0
7206 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 6´ | UN | 12 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7200 |  |  | 0
7300 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
7301 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0
7302 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 103.8 |  | 0
7303 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 15 |  | 0
7304 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 16 |  | 0
7305 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL, EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 480 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1 |  | 0
7306 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 1 |  | 0
7307 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0
7308 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 0.5 |  | 0
7309 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M | UN | 1 |  | 0
7310 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 3 |  | 0
7311 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 1 |  | 0
7312 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 2 |  | 0
7313 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 12.6 |  | 0
7314 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 201.6 |  | 0
7315 | CABO DE COBRE DE 4 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 36 |  | 0
7316 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 45 |  | 0
7317 | PROJETOR RETANGULAR FECHADO, PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO OU VAPOR DE SÓDIO DE 250 W/400 W | UN | 16 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7300 |  |  | 0
7400 | SPDA
7401 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 35 MM² | m | 450 |  | 0
7402 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO CROMADO | un | 2 |  | 0
7403 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ | m | 6 |  | 0
7404 | BASE PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | un | 2 |  | 0
7405 | LUVA DE REDUÇÃO GALVANIZADA DE 2´ X 3/4´ | un | 2 |  | 0
7406 | ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´, REFORÇADO COM 2 DESCIDAS | un | 2 |  | 0
7407 | VERGALHÃO LISO DE AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 3/8´ | m | 225 |  | 0
7408 | CONECTOR TIPO ´X´ PARA ATERRAMENTO DE TELAS, ACABAMENTO ESTANHADO, PARA CABO DE 16 - 50 MM² | UN | 30 |  | 0
7409 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TERMINAL AÉREO E/OU DE CABO DE COBRE NU, COM BASE ONDULADA | UN | 60 |  | 0
7410 | PRESILHA EM LATÃO PARA CABOS DE 16 ATÉ 50 MM² | UN | 30 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7400 |  |  | 0
7500 | SISTEMA DE PROTEÇÃO DE INCÊNDIO
7501 | ABRIGO SIMPLES COM SUPORTE, EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, PARA MANGUEIRA DE 1 1/2´, PORTA EM VIDRO TEMPERADO JATEADO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) | UN | 1 |  | 0
7502 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 2 |  | 0
7503 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 2 |  | 0
7504 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (150X150MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE À INCÊNDIO E ALARME | UN | 0.12 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7500 |  |  | 0
7600 | EQUIPAMENTO RECREATIVO
7601 | TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA FUTEBOL DE SALÃO | cj | 1 |  | 0
7602 | TABELA COMPLETA COM SUPORTE E REDE PARA BASQUETE | un | 2 |  | 0
7603 | POSTE OFICIAL COMPLETO COM REDE PARA VOLEIBOL | cj | 1 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7600 |  |  | 0
K | PISTA DE SKATE
7700 | FUNDAÇÃO/ESTRUTURA
ESTRUTURA CONCRETO - FUNDAÇÃO
7701 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 18.87 |  | 0
7702 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 0.93 |  | 0
7703 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 6.02 |  | 0
7704 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 6.02 |  | 0
7705 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 97.72 |  | 0
7706 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M2 | 56.72 |  | 0
7707 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 56.72 |  | 0
7708 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 6.95 |  | 0
ESTRUTURA CONCRETO -PILAR E VIGA
7709 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 51.66 |  | 0
7710 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 2.58 |  | 0
7711 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 2.58 |  | 0
ESTRUTURA CONCRETO - RAMPA
7712 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA ESTRUTURA | M2 | 493.57 |  | 0
7713 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 59.23 |  | 0
7714 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 59.23 |  | 0
7715 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 6500 |  | 0
7716 | TUBO GALVANIZADO DN= 2´, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 150.9 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7700 |  |  | 0
7800 | PISO
7801 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 1035.73 |  | 0
7802 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 51.79 |  | 0
7803 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 3221.12 |  | 0
7804 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 103.57 |  | 0
7805 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 103.57 |  | 0
7806 | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | M2 | 1035.73 |  | 0
7807 | CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS | M | 300 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7800 |  |  | 0
L | LIMPEZA FINAL
7900 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
7901 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 4500 |  | 0
| TOTAL DO ITEM | 7900 |  |  | 0
| TOTAL |  |  | 0
| BDI 0,00% |  |  | 0
| TOTAL GERAL |  |  | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
OBRA: REURBANIZAÇÃO DA ORLA DO JARDIM RAPHAEL
LOCAL: JARDIM RAFAEL
MESES
Item | ETAPAS DE SERVIÇOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VALOR
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | R$
A | SERVIÇOS PRELIMINARES | 30% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | URBANISMO | MESES 7: 50%; MESES 8: 50% | 100%
|  | MESES 7: 0; MESES 8: 0 | 0
C | DRENAGEM EXTERNA | MESES 9: 50%; MESES 10: 50% | 100%
|  | MESES 9: 0; MESES 10: 0 | 0
D | PAVIMENTAÇÃO DO VIÁRIO EXTERNO | MESES 11: 50%; MESES 12: 50% | 100%
|  | MESES 11: 0; MESES 12: 0 | 0
E | ILUMINAÇÃO GERAL | MESES 9: 50%; MESES 10: 50% | 100%
|  | MESES 9: 0; MESES 10: 0 | 0
F | GUARITA / ADMINISTRAÇÃO | MESES 1: 50%; MESES 2: 50% | 100%
|  | MESES 1: 0; MESES 2: 0 | 0
G | ARQUIBANCA E VESTIÁRIO | MESES 3: 50%; MESES 4: 50% | 100%
|  | MESES 3: 0; MESES 4: 0 | 0
H | QUADRA BOCHA | MESES 5: 50%; MESES 6: 50% | 100%
|  | MESES 5: 0; MESES 6: 0 | 0
I | QUADRA FUTEBOL SOCITY | MESES 7: 50%; MESES 8: 50% | 100%
|  | MESES 7: 0; MESES 8: 0 | 0
J | QUADRA POLIESPORTIVA | MESES 9: 50%; MESES 10: 50% | 100%
|  | MESES 9: 0; MESES 10: 0 | 0
K | PISTA DE SKATE | MESES 11: 50%; MESES 12: 50% | 100%
|  | MESES 11: 0; MESES 12: 0 | 0
M | LIMPEZA FINAL | MESES 12: 100% | 100%
|  | MESES 12: 0 | 0
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0