## PLANILHA
|  |  |  | Prazo: | 12 meses
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS VICENTE DE CARVALHO |  |  | B.D.I.: | 0%
| LOCAL: RUA JAIR MIRANDA DE SOUZA, 451 - JARDIM VICENTE DE CARVALHO, BERTIOGA - SP |  |  | L.S.:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
1.0 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 0
1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
1.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
1.4 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 6 |  | 0
| ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE |  |  |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
2.1 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL COM PLÁSTICO BOLHA | M2 | 117.84 |  | 0
2.2 | TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS | M2 | 117.84 |  | 0
2.3 | PROTEÇÃO DE PISO COM PROTETOR DE PISO EM PAPEL KRAFT E PLÁSTICO POLIETILENO | M2 | 270.0474 |  | 0
2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M | M | 25.3 |  | 0
2.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 44.78 |  | 0
3.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0
3.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 5.642 |  | 0
3.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 32.1797 |  | 0
3.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 35.6865 |  | 0
3.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE | M | 166.39 |  | 0
3.5 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 22.86 |  | 0
3.6 | REMOÇÃO DE PINTURA EM MASSA COM LIXAMENTO | M2 | 821.214 |  | 0
4.0 | RETIRADAS |  |  |  | 0
4.1 | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 297 |  | 0
4.2 | RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER | M | 6 |  | 0
4.3 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN | 28 |  | 0
4.4 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS | M | 142.8 |  | 0
4.5 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 142.8 |  | 0
4.6 | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 9 |  | 0
4.7 | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | M2 | 0.96 |  | 0
4.8 | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA APARENTES | UN | 11 |  | 0
4.9 | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO | UN | 11 |  | 0
4.10 | RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS | UN | 11 |  | 0
4.11 | RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO | M2 | 15.56 |  | 0
4.12 | RETIRADE DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORA, EVAPORADORA E TUBULAÇÕES | UN | 10 |  | 0
5.0 | TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA |  |  |  | 0
5.1 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 56.0756 |  | 0
5.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - GESSO E/OU DRYWALL | M3 | 1.4859 |  | 0
6.0 | ALVENARIA E FECHAMENTO |  |  |  | 0
6.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 103.942 |  | 0
6.2 | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST | M2 | 54.69 |  | 0
6.3 | TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA COM DIMENSÃO DE 12X50CM | UN | 260 |  | 0
6.4 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0.5385 |  | 0
7.0 | COBERTURA |  |  |  | 0
7.1 | ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHAS DE BARRO | M2 | 116.328 |  | 0
7.2 | TELHA DE BARRO TIPO ROMANA | M2 | 116.328 |  | 0
7.3 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M | M | 174.78 |  | 0
7.4 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 8.4 |  | 0
8.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | 0
8.1 | CHAPISCO | M2 | 259.242 |  | 0
8.2 | EMBOÇO COMUM | M2 | 64.05 |  | 0
8.3 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 195.192 |  | 0
8.4 | MASSA RASPADA | M2 | 109.936 |  | 0
8.5 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 173.3292 |  | 0
8.6 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 2.34 |  | 0
8.7 | REVESTIMENTO EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 1.4 |  | 0
9.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS E COMPLEMENTOS |  |  |  | 0
9.1 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 4.478 |  | 0
9.2 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | M3 | 6.717 |  | 0
9.3 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 16.7348 |  | 0
9.4 | REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M2 | 250.7135 |  | 0
9.5 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 39.2019 |  | 0
9.6 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 39.2519 |  | 0
9.7 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 9 |  | 0
9.8 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | M2 | 18.1875 |  | 0
9.9 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M2 | 244.4019 |  | 0
9.10 | MAPA TÁTIL 45 X 39 CM | UN | 1 |  | 0
9.11 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 35.7 |  | 0
9.12 | RODAPÉ HOSPITALAR FLEXÍVEL EM PVC PARA PISO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M | 198.68 |  | 0
10.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO |  |  |  | 0
10.1 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 3.6 |  | 0
10.2 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA | M2 | 5.88 |  | 0
10.3 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA | M2 | 47.43 |  | 0
10.4 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 70 X 210 CM | UN | 4 |  | 0
10.5 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM | UN | 3 |  | 0
10.6 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM | UN | 16 |  | 0
10.7 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL | M2 | 3.99 |  | 0
10.8 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 2 |  | 0
10.9 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 23 |  | 0
10.10 | ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | M2 | 3.91 |  | 0
10.11 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO | M2 | 29.188 |  | 0
10.12 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM | M2 | 2.48 |  | 0
10.13 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | M | 90.43 |  | 0
10.14 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG | UN | 23 |  | 0
10.15 | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS | M2 | 29.188 |  | 0
10.16 | PORTA/PORTINHOLA EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 0.6 |  | 0
10.17 | PRATELEIRA SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDA NAS DUAS FACES EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | M2 | 6.18 |  | 0
10.18 | TAMPO SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | M2 | 4.16 |  | 0
10.19 | ARMÁRIO TIPO PRATELEIRA COM SUBDIVISÃO EM COMPENSADO, REVESTIDO TOTALMENTE EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | M2 | 1.32 |  | 0
11.0 | PINTURA |  |  |  | 0
11.1 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 638.086 |  | 0
11.2 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 557.52 |  | 0
11.3 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 49.43 |  | 0
11.4 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 87.51 |  | 0
11.5 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 129.15 |  | 0
11.6 | TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 109.936 |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0
12.1 | Água Fria |  |  |  | 0
12.1.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 154.04 |  | 0
12.1.2 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ | UN | 14 |  | 0
12.1.3 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 8 |  | 0
12.1.4 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ | UN | 8 |  | 0
12.1.5 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ | UN | 22 |  | 0
12.1.6 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA - CAPACIDADE DE 1.000 LITROS | UN | 2 |  | 0
12.2 | Esgoto |  |  |  | 0
12.2.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 21.99 |  | 0
12.2.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 86.15 |  | 0
12.2.3 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 14.42 |  | 0
12.2.4 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 83.97 |  | 0
12.2.5 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 4 |  | 0
12.2.6 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA | UN | 2 |  | 0
12.2.7 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 3 |  | 0
12.2.8 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 |  | 0
12.3 | Água Pluvial |  |  |  | 0
12.3.1 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4´ | UN | 6 |  | 0
12.3.2 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 |  | 0
12.4 | Louças e Metais |  |  |  | 0
12.4.1 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN | 8 |  | 0
12.4.2 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | UN | 4 |  | 0
12.4.3 | BARRA DE PROTEÇÃO PARA SIFÃO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | UN | 4 |  | 0
12.4.4 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM | UN | 8 |  | 0
12.4.5 | BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | UN | 4 |  | 0
12.4.6 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 4 |  | 0
12.4.7 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UN | 4 |  | 0
12.4.8 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | UN | 2 |  | 0
12.4.9 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | UN | 10 |  | 0
12.4.10 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 1.55 |  | 0
12.4.11 | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | M2 | 5.527 |  | 0
12.4.12 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 20 |  | 0
12.4.13 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 11 |  | 0
12.4.14 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 2 |  | 0
12.4.15 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 18 |  | 0
12.4.16 | TORNEIRA DE PAREDE EM ABS, DN 1/2´ OU 3/4´, 15CM | UN | 2 |  | 0
12.4.17 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 4 |  | 0
12.4.18 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM | UN | 4 |  | 0
12.4.19 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN | 4 |  | 0
12.4.20 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ | UN | 4 |  | 0
12.4.21 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 6 |  | 0
12.4.22 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | UN | 4 |  | 0
12.4.23 | TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS | UN | 2 |  | 0
12.4.24 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO | UN | 1 |  | 0
12.5 | Instalações - Cadeiras de Odonto |  |  |  | 0
12.5.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2.5 |  | 0
12.6 | Diversos - Parte Civil |  |  |  | 0
12.6.1 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 3 |  | 0
12.6.2 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 0.15 |  | 0
12.6.3 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M3 | 0.648 |  | 0
12.6.4 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO - TAMPA DE CONCRETO | M3 | 0.054 |  | 0
12.6.5 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - ESCAVAÇÃO E APILOAMENTO | M3 | 1.372 |  | 0
12.6.6 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - LASTRO DE CONCRETO (FUNDO) | M3 | 0.018 |  | 0
12.6.7 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - PAREDE DE 1 TIJOLO, REVESTIDA | M3 | 0.216 |  | 0
12.6.8 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO | M3 | 0.072 |  | 0
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
13.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0
13.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 6 |  | 0
13.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 12 |  | 0
13.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1 |  | 0
13.5 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA | UN | 3 |  | 0
13.6 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 62.7 |  | 0
13.7 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 2220.8 |  | 0
13.8 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 303.9 |  | 0
13.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 29.1 |  | 0
13.10 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 51 |  | 0
13.11 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 28 |  | 0
13.12 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM | M | 1 |  | 0
13.13 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 55 |  | 0
13.14 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 25 |  | 0
13.15 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43 |  | 0
13.16 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 347 |  | 0
13.17 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | UN | 43 |  | 0
13.18 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 15.1 |  | 0
13.19 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 372.7 |  | 0
13.20 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50 MM | M | 63.2 |  | 0
13.21 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 50X50 MM | UN | 70 |  | 0
13.22 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) | M | 70 |  | 0
13.23 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 1 |  | 0
13.24 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 1 |  | 0
13.25 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 500 X 500 X 150 MM | UN | 1 |  | 0
13.26 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM | UN | 1 |  | 0
13.27 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 2,4 M | UN | 1 |  | 0
13.28 | ISOLADOR TIPO DISCO PARA 15 KV DE 6´ - 150 MM | UN | 1 |  | 0
14.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA |  |  |  | 0
14.1 | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS | UN | 1 |  | 0
14.2 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U | UN | 1 |  | 0
14.3 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | UN | 1 |  | 0
14.4 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 47 |  | 0
14.5 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 681.8 |  | 0
14.6 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 11 |  | 0
14.7 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | M | 88.1 |  | 0
14.8 | PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 | UN | 3 |  | 0
15.0 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 0
15.1 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 2 |  | 0
15.2 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 2 |  | 0
15.3 | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATÉ 240 W | UN | 1 |  | 0
15.4 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W | UN | 3 |  | 0
15.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 4 |  | 0
15.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 4 |  | 0
15.7 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ | M | 4.6 |  | 0
16.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
16.1 | BOMBA PRESSURIZADOR ROWA TANGO SFL 20, INCLUSO MÃO DE OBRA | UN | 2 |  | 0
16.2 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | CJ | 6 |  | 0
16.3 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | CJ | 2 |  | 0
16.4 | INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR EXISTENTE | UN | 1 |  | 0
16.5 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EXISTENTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | CJ | 8 |  | 0
16.6 | AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL, BAIXA PRESSÃO - 5.000 W / 6.400 W | UN | 1 |  | 0
17.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 0
17.1 | PLACA COMEMORATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO | M2 | 0.5 |  | 0
17.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL | M2 | 1.26 |  | 0
18.0 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 0
18.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 305.12 |  | 0
| CONSTRUÇÃO NOVA |  |  |  | 0
19.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
19.1 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO | M2 | 115.456 |  | 0
19.2 | PROTEÇÃO DE PISO COM PROTETOR DE PISO EM PAPEL KRAFT E PLÁSTICO POLIETILENO | M2 | 43.84 |  | 0
19.3 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | M2 | 139.88 |  | 0
19.4 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M2 | 49.7 |  | 0
19.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM CONTROLE DO PROCTOR NORMAL | M2 | 109.58 |  | 0
20.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
20.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 57.8175 |  | 0
20.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 63.845 |  | 0
20.3 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 1.4223 |  | 0
20.4 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 46.7952 |  | 0
20.5 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 93.16 |  | 0
20.6 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 601.8 |  | 0
20.7 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 97.5 |  | 0
20.8 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | M3 | 9.6 |  | 0
20.9 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 9.6 |  | 0
20.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M2 | 93.16 |  | 0
21.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
21.1 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | M2 | 175.98 |  | 0
21.2 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 735.3 |  | 0
21.3 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 227.7 |  | 0
21.4 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | M3 | 23.588 |  | 0
21.5 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 23.588 |  | 0
22.0 | ALVENARIA E FECHAMENTO |  |  |  | 0
22.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 222.16 |  | 0
22.2 | TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA COM DIMENSÃO DE 12X50CM | UN | 415 |  | 0
22.3 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0.132 |  | 0
Calçada
22.4 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 10.998 |  | 0
22.5 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | M3 | 7.6986 |  | 0
23.0 | COBERTURA |  |  |  | 0
23.1 | COBERTURA COM TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA INSTALADA E FIXADA POR TIRANTES | UN | 1 |  | 0
23.2 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M | M | 85.82 |  | 0
23.3 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 44.787 |  | 0
24.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | 0
24.1 | CHAPISCO | M2 | 444.32 |  | 0
24.2 | EMBOÇO COMUM | M2 | 85.38 |  | 0
24.3 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 267.36 |  | 0
24.4 | MASSA RASPADA | M2 | 73.456 |  | 0
24.5 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 60.392 |  | 0
24.6 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 28.709 |  | 0
25.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS E COMPLEMENTOS |  |  |  | 0
25.1 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM ÁREAS FECHADAS | M3 | 4.749 |  | 0
25.2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 4.749 |  | 0
25.3 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | M3 | 3.3243 |  | 0
25.4 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 2.3745 |  | 0
25.5 | REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M2 | 41.03 |  | 0
25.6 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 6.46 |  | 0
25.7 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 6.46 |  | 0
25.8 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 8.24 |  | 0
25.9 | RODAPÉ HOSPITALAR FLEXÍVEL EM PVC PARA PISO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M | 36.5 |  | 0
25.10 | JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA A BASE DE POLIURETANO | CM3 | 12.5 |  | 0
25.11 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M2 | 22.61 |  | 0
25.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA ASFÁLTICA COM ARMADURA, TIPO III-B, ESPESSURA DE 3 MM | M2 | 82.971 |  | 0
26.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO |  |  |  | 0
26.1 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 1.8 |  | 0
26.2 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA | M2 | 4 |  | 0
26.3 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA | M2 | 3 |  | 0
26.4 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM | UN | 4 |  | 0
26.5 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 8.28 |  | 0
26.6 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 4 |  | 0
26.7 | ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | M2 | 1.02 |  | 0
26.8 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO | M2 | 4 |  | 0
26.9 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM | M2 | 4 |  | 0
26.10 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | M | 8.95 |  | 0
26.11 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG | UN | 4 |  | 0
26.12 | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS | M2 | 12.28 |  | 0
26.13 | VIDRO LISO LAMINADO INCOLOR DE 10 MM | M2 | 8.28 |  | 0
27.0 | PINTURA |  |  |  | 0
27.1 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 193.9 |  | 0
27.2 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 193.9 |  | 0
27.3 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 3 |  | 0
27.4 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 7.56 |  | 0
27.5 | TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 73.456 |  | 0
28.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0
28.1 | Água Fria |  |  |  | 0
28.1.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 24.27 |  | 0
28.1.2 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ | UN | 5 |  | 0
28.1.3 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 2 |  | 0
28.1.4 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ | UN | 4 |  | 0
28.1.5 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS | UN | 1.26 |  | 0
28.2 | Esgoto |  |  |  | 0
28.2.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15.48 |  | 0
28.2.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5.27 |  | 0
28.2.3 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 1 |  | 0
28.3 | Água Pluvial |  |  |  | 0
28.3.1 | GRELHA HEMISFÉRICA EM FERRO FUNDIDO DE 4´ | UN | 11 |  | 0
28.3.2 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 84.46 |  | 0
28.3.3 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 103.85 |  | 0
28.3.4 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 13 |  | 0
28.4 | Louças e Metais |  |  |  | 0
28.4.1 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN | 4 |  | 0
28.4.2 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | UN | 2 |  | 0
28.4.3 | BARRA DE PROTEÇÃO PARA SIFÃO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | UN | 2 |  | 0
28.4.4 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM | UN | 2 |  | 0
28.4.5 | BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | UN | 4 |  | 0
28.4.6 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 3 |  | 0
28.4.7 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UN | 2 |  | 0
28.4.8 | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | M2 | 0.99 |  | 0
28.4.9 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 3 |  | 0
28.4.10 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 2 |  | 0
28.4.11 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM | UN | 1 |  | 0
28.4.12 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN | 1 |  | 0
28.4.13 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ | UN | 1 |  | 0
28.4.14 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 2 |  | 0
28.4.15 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | UN | 2 |  | 0
28.4.16 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 0 |  | 0
28.4.17 | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS | UN | 3 |  | 0
28.5 | GASES MEDICINAIS |  |  |  | 0
28.5.1 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2 |  | 0
28.5.2 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 36.66 |  | 0
28.5.3 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 3/4´ | UN | 8 |  | 0
28.5.4 | VÁLVULA DE GAVETA EM BRONZE, HASTE ASCENDENTE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2´ | UN | 4 |  | 0
28.5.5 | VÁLVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1´ | UN | 4 |  | 0
28.5.6 | PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL MECÂNICO, MONTAGEM INFERIOR COM DIÂMETRO DE 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 16 BAR | UN | 2 |  | 0
28.5.7 | MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 4´, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 KG/CM² | UN | 2 |  | 0
28.5.8 | PIGTAIL EM LATÃO PARA MANÔMETRO, DN= 1/2´ | UN | 2 |  | 0
28.5.9 | FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0
28.5.10 | VALVULA SOLENOIDE 1" PARA GASES | UN | 3 |  | 0
28.5.11 | PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO | UN | 6 |  | 0
28.5.12 | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 6 |  | 0
28.5.13 | INSTALAÇÃO DE MANIFOLD 1 + 1 | UN | 2 |  | 0
29.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
29.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0
29.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 5 |  | 0
29.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 17 |  | 0
29.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1 |  | 0
29.5 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA | UN | 3 |  | 0
29.6 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 3.2 |  | 0
29.7 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 223 |  | 0
29.8 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 151.8 |  | 0
29.9 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 3 |  | 0
29.10 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 2 |  | 0
29.11 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 10 |  | 0
29.12 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 2 |  | 0
29.13 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 |  | 0
29.14 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 44 |  | 0
29.15 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | UN | 5 |  | 0
29.16 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 10.9 |  | 0
29.17 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 74.1 |  | 0
29.18 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50 MM | M | 3.2 |  | 0
29.19 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 50X50 MM | UN | 3 |  | 0
29.20 | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 1/4´ (TIRANTE) | M | 3 |  | 0
30.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA |  |  |  | 0
30.1 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 6 |  | 0
30.2 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 22.6 |  | 0
30.3 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 2 |  | 0
30.4 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | M | 11.3 |  | 0
31.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
31.1 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | CJ | 2 |  | 0
32.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 0
32.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL | M2 | 4 |  | 0
33.0 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 0
33.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 57.51 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
BDI 0,00% |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS VICENTE DE CARVALHO
LOCAL: RUA JAIR MIRANDA DE SOUZA, 451 - JARDIM VICENTE DE CARVALHO, BERTIOGA - SP
MESES
Item | ETAPAS DE SERVIÇOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VALOR
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | R$
A | CANTEIRO DE OBRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
C | CONSTRUÇÃO NOVA | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | ÁREA EXTERNA
E | PÓRTICO
F | ILUMINAÇÃO
G | MURO
H | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Memoria Apoio - ELE (hidden)
Eletrica
Edificação TOTAL |  |  | Ampliação - NOVO | Existente - REFORMA
Descrição | Qtd. | Und.
Caixa PVC 4x2" | 1 | pç | 0 | 1
Caixa PVC octogonal 3x3" | 46 | pç | 3 | 43
Condulete alum. Tipo C | 15 | pç | 3 | 12
Condulete alum. Tipo E | 79 | pç | 11 | 68
Condulete alum. Tipo LL | 153 | pç | 24 | 129
Condulete alum. Tipo LR | 76 | pç | 3 | 73
Condulete alum. Tipo T | 68 | pç | 3 | 65
Isol. PVC 16mm² - Azul Claro | 9.7 | m | 0 | 9.7
Isol. PVC 16mm² - Branco | 9.7 | m | 0 | 9.7
Isol. PVC 16mm² - Preto | 9.7 | m | 0 | 9.7
Isol. PVC 2,5mm² - Amarelo | 268.7 | m | 25.9 | 242.8
Isol. PVC 2,5mm² - Azul Claro | 238.7 | m | 11.1 | 227.6
Isol. PVC 2,5mm² - Branco | 896.8 | m | 63.9 | 832.9
Isol. PVC 2,5mm² - Preto | 749.8 | m | 87.9 | 661.9
Isol. PVC 2,5mm² - Verde-amarelo | 289.8 | m | 34.2 | 255.6
Isol. PVC 35mm² - Azul claro | 17 | m | 0 | 17
Isol. PVC 35mm² - Branco | 17 | m | 0 | 17
Isol. PVC 35mm² - Preto | 17 | m | 0 | 17
Isol. PVC 6mm² - Branco | 152.6 | m | 50.6 | 102
Isol. PVC 6mm² - Preto | 152.6 | m | 50.6 | 102
Isol. PVC 6mm² - Verde-amarelo | 150.5 | m | 50.6 | 99.9
Caixa de passagem - Ebutir - 500x500x150 mm | 1 | pç | 0 | 1
2 Tomadas hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 65 | pç | 10 | 55
Interruptor 1 tecla simples | 27 | pç | 2 | 25
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A | 31 | pç | 3 | 28
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A | 1 | pç | 2 | -1
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C) 10 A - 3 kA | 11 | pç | 5 | 6
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B) 10 A - 4.5 kA | 27 | pç | 15 | 12
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva B) 16 A - 4.5 kA | 2 | pç | 2 | 0
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C) 100 A - 6 kA | 1 | pç | 1 | 0
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C) 63 A - 4.5 kA | 1 | pç | 0 | 1
Dispositivo de proteção contra surto 175 V - 8 KA | 6 | pç | 3 | 3
Eletrocalha perfurada tipo C 50x50mm chapa 18 | 65.9 | m | 3.2 | 62.7
Suporte vertical 70x81mm | 73 | pç | 3 | 70
Vergalhão galvan. rosca total 1/4"x(comp. p/ proj.) | 73 | pç | 3 | 70
Tampa p/ T reto 50mm chapa 18 | 4 | pç | 0 | 4
Tampa p/ cotovelo reto 50mm chapa 18 | 4 | pç | 0 | 4
Tampa p/ curva vertical externa 90° 50mm chapa 18 | 2 | pç | 0 | 2
Tampa pressão 50mm chapa 24 | 65.9 | m | 3.2 | 62.7
Eletroduto PVC rosca, vara 3m, 1.1/4" | 1 | m | 0 | 1
Eletroduto PVC rosca, vara 3m, 1/2" | 1 | m | 0 | 1
Eletroduto galvanizado 1" | 446.8 | m | 74.1 | 372.7
Eletroduto galvanizado 1.1/4" | 15.1 | m | 0 | 15.1
Eletroduto galvanizado 3/4" | 9.8 | m | 10.9 | -1.1
Luminaria sobrepor 16W | 12 | pç | 0 | 12
Luminaria sobrepor 32W | 4 | pç | 0 | 4
Luminaria sobrepor 40W | 30 | pç | 3 | 27
Caixa inspeção de aterramento 200x200x200mm | 1 | pç | 0 | 1
Haste de aterramento aço/cobre D=15mm, comprimento 2,4m | 1 | pç | 0 | 1
Isolador castanha porcelana 60x40mm | 1 | pç | 0 | 1
Pontalete de tubo ferro galvan. TN50 (2") | 1 | pç | 0 | 1 | vergalhão
Quadro distriubição plastico sobrepor Cap. 46 disj. unip. - In Pente 100A | 1 | pç | 0 | 1 | Na planilha só tem 44 ou 56. Foi considerado 56.
Quadro distriubição plastico sobrepor Cap. 56 disj. unip. - In Pente 100A | 1 | pç | 1 | 0

## Memoria Apoio - LOG (hidden)
Lógica
Edificação TOTAL |  |  | Ampliação - NOVO | Existente - REFORMA
Descrição | Qtd. | Und.
Patch panel 24 posições | 3 | pç | 0 | 3
RJ45 (CM8v) | 96 | pç | 0 | 96 | incluso no item do patch panel
Switch (10/100)BaseTX 24 portas | 1 | pç | 0 | 1
guia de cabos vertical fechado p/ rack | 1 | pç | 0 | 1
Perfil de montagem rack | 1 | pç | 0 | 1
Condulete alum. Tipo E | 13 | pç | 2 | 11
Condulete alum. Tipo LL | 6 | pç | 0 | 6
Condulete alum. Tipo LR | 22 | pç | 4 | 18
Condulete alum. Tipo T | 12 | pç | 0 | 12
Cabeamento estruturado UTP-5e (24AWG) 4 | 704.4 | m | 22.6 | 681.8
2 RJ45 | 13 | pç | 2 | 11
Eletroduto leve 1" | 99.4 | m | 11.3 | 88.1
Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal 10U x 400mm | 1 | pç | 0 | 1

## Memoria Apoio - HID (hidden)
ESGOTO
Edificação TOTAL |  |  | Ampliação - NOVO | Existente - REFORMA
Descrição | Qtd. | Und.
Caixa de inspeção esgoto simples CE- 60x60 cm | 3 | pç | 0 | 3
Caixa de passagem PVC 30 cm | 4 | pç | 0 | 4
Caixa Sifonada 100x100x50 | 3 | pç | 0 | 3
Caixa Sifonada 150x150x50 | 4 | pç | 0 | 4
Caixa Sifonada 150x185x75 | 3 | pç | 1 | 2
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 1.1/2" | 15 | pç | 1 | 14
Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 2" | 9 | pç | 4 | 5
Válvula p/ lavatório e tanque 1" | 15 | pç | 1 | 14
Válvula p/ pia 1" | 9 | pç | 4 | 5
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 50 mm - 2" | 18.36 | m | 0 | 18.36
Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola 75 mm - 3" | 0.71 | m | 0 | 0.71
Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável 40 mm | 1.05 | m | 0 | 1.05
Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4" | 83.97 | m | 0 | 83.97
Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm | 22.2 | m | 1.26 | 20.94
Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2" | 83.27 | m | 15.48 | 67.79
Tubo rígido c/ ponta lisa 75 mm - 3" | 18.98 | m | 5.27 | 13.71
Caixa de gordura PVC CG 30 cm | 1 | pç | 0 | 1
ÁGUA FRIA
Edificação TOTAL |  |  | Ampliação - NOVO | Existente - REFORMA
Descrição | Qtd. | Und.
Reservatório cilíndrico Polietileno 1000L | 2 | pç | 0 | 2
Torneira de lavatório 25 mm - 1/2" | 26 | pç | 4 | 22
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2" | 8 | pç | 0 | 8
Mini Bomba Hidraúlica Pressurizadora de Água Tp40 G4 Ferro 220v 60hz Komeco | 2 | pç | 0 | 2
Registro de gaveta bruto ABNT 3/4" | 19 | pç | 5 | 14
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" | 8 | pç | 0 | 8
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm | 8 | pç | 0 | 8
Engate flexível plástico 1/2 - 30cm | 26 | pç | 4 | 22
Tubo 25mm | 178.31 | m | 24.27 | 154.04