## PLANILHA
|  |  |  | Prazo: | 12 meses
Objeto: REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONTROLE ZOONOSE
Endereço: RUA MANOEL GAJO
|  |  |  | BDI: | 0%
L.S.:
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Custo
Item | Descrição dos Serviços | Unid. | Quant. | Unitário | Preço Total
|  |  |  | R$ | R$
0 | Serviços preliminares |  |  |  | 0
1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 6 |  | 0
2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
4 | BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB | UNMES | 12 |  | 0
5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M | M | 400 |  | 0
6 | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO | MXMES | 400 |  | 0
7 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO | M2 | 340.62 |  | 0
8 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M2 | 917.34 |  | 0
100 | Administração Local |  |  |  | 0
101 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO | H | 960 |  | 0
102 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) | H | 1920 |  | 0
103 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5376 |  | 0
200 | Limpeza e Demolição |  |  |  | 0
201 | LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM TRANSPORTE NO RAIO DE ATÉ 1 KM | M2 | 2010 |  | 0
202 | DEMOLICAO DE EDIFICACAO EM ALVENARIA | m2 | 512.45 |  | 0
203 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 889.33 |  | 0
300 | Infra estrutura |  |  |  | 0
Estaca
301 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO | TX | 1 |  | 0
302 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO | M | 776 |  | 0
303 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA | M3 | 54.86 |  | 0
304 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 54.86 |  | 0
305 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 2803.3 |  | 0
306 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 360.1 |  | 0
Fundação
307 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 141.9 |  | 0
308 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 14 |  | 0
309 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 350.88 |  | 0
310 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M3 | 60.17 |  | 0
311 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 60.17 |  | 0
312 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 3848.23 |  | 0
313 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 629.4 |  | 0
314 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M2 | 350.88 |  | 0
315 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 67.73 |  | 0
316 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 74.17 |  | 0
400 | Superestrutura |  |  |  | 0
Pilar e Viga
401 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | M2 | 679.05 |  | 0
402 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | M3 | 38.35 |  | 0
403 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 38.35 |  | 0
404 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 3036.37 |  | 0
405 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 759.3 |  | 0
Laje
406 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 448.16 |  | 0
407 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 585.7 |  | 0
408 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA DE ASFALTO MODIFICADO COM ELASTÔMEROS, NA COR PRETA | M2 | 13.02 |  | 0
500 | Alvenaria e fechamento |  |  |  | 0
501 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 1754.01 |  | 0
502 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M3 | 1.32 |  | 0
503 | DIVISÓRIA SANITÁRIA EM PAINEL LAMINADO MELAMÍNICO ESTRUTURAL COM PERFIS EM ALUMÍNIO, INCLUSIVE FERRAGEM COMPLETA PARA VÃO DE PORTA | M2 | 18.24 |  | 0
504 | GRADIL EM AÇO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO, MALHA 65 X 132 MM E PINTURA ELETROSTÁTICA | M2 | 203.47 |  | 0
505 | TELA DE AÇO GALVANIZADO FIO Nº 10 BWG, MALHA DE 2´, TIPO ALAMBRADO DE SEGURANÇA | M2 | 212 |  | 0
506 | ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO DE 2´, MONTANTES METÁLICOS RETOS | M2 | 199.6 |  | 0
600 | Cobertura |  |  |  | 0
601 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS DE 13,01 A 18,00 M | M2 | 824.93 |  | 0
602 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO - VÃOS ATÉ 7,00 M | M2 | 69.87 |  | 0
603 | TELHA DE BARRO COLONIAL/PAULISTA | M2 | 824.93 |  | 0
604 | TELHA ONDULADA TRANSLÚCIDA EM POLIPROPILENO | M2 | 69.87 |  | 0
605 | CUMEEIRA DE BARRO EMBOÇADO TIPOS: PLAN, ROMANA, ITALIANA, FRANCESA E PAULISTINHA | M | 400 |  | 0
606 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M | M | 50 |  | 0
700 | Revestimentos de paredes |  |  |  | 0
701 | CHAPISCO | M2 | 4222.5 |  | 0
702 | EMBOÇO COMUM | M2 | 6866.82 |  | 0
703 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 5800.68 |  | 0
704 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 6866.82 |  | 0
705 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DENSIDADE = 3,2 G/CM³ - ESP=1,5CM | m2 | 340.62 |  | 0
800 | Revestimentos de pisos e complementos |  |  |  | 0
Piso interno
801 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM ÁREAS FECHADAS | M3 | 31.06 |  | 0
802 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 56.62 |  | 0
803 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 28.31 |  | 0
804 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | M3 | 39.63 |  | 0
805 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 54.98 |  | 0
806 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 919.27 |  | 0
807 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 31.06 |  | 0
808 | REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M2 | 123.35 |  | 0
809 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 530.56 |  | 0
810 | RODAPÉ EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA ANTIDERRAPANTE PEI-5 PARA ÁREA INTERNA COM SAÍDA PARA O EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA A, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M | 644.52 |  | 0
Piso - Baia e Recintos
811 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 7.88 |  | 0
812 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 116.68 |  | 0
813 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 5.52 |  | 0
814 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 5.52 |  | 0
815 | NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE | M2 | 78.84 |  | 0
900 | Esquadrias de madeira, alumínio e ferro |  |  |  | 0
901 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 6 |  | 0
902 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 |  | 0
903 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 33 |  | 0
904 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 5 |  | 0
905 | PORTA EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO COM ACABAMENTO LISO, BATENTE DE MADEIRA SEM REVESTIMENTO - 120 X 210 CM | UN | 3 |  | 0
906 | ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | M2 | 21.4 |  | 0
907 | TAMPO SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO | M2 | 8.55 |  | 0
908 | ARMÁRIO SOB MEDIDA EM COMPENSADO DE MADEIRA TOTALMENTE REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, COMPLETO | M2 | 0.96 |  | 0
909 | PORTA/PORTÃO TIPO GRADIL SOB MEDIDA | M2 | 111.78 |  | 0
910 | PORTA DE ABRIR EM TELA ONDULADA DE AÇO GALVANIZADO, COMPLETA | M2 | 22.68 |  | 0
911 | PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA E VIDRO - COR BRANCA | M2 | 4.42 |  | 0
912 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO MAXIM-AR, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO | M2 | 24.6 |  | 0
913 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BASCULANTE, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO | M2 | 10.42 |  | 0
914 | VIDRO LISO TRANSPARENTE DE 6 MM | M2 | 35.02 |  | 0
915 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 10 MM | M2 | 22.68 |  | 0
916 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO | M2 | 41.48 |  | 0
917 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | M | 196.88 |  | 0
918 | EQUIPAMENTO AUTOMATIZADOR DE PORTAS DESLIZANTES PARA FOLHA DUPLA | UN | 2 |  | 0
919 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG | UN | 38 |  | 0
920 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 1.9 |  | 0
921 | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS | M2 | 109.84 |  | 0
922 | PORTA COM CHUMBO COMPLETA 0,90X 2,10 | un | 1 |  | 0
923 | VIDRO PLUMBÍFERO (2MM PB) PARA SALA DO RAIO-X - 1,30 X 0,70 M | un | 1 |  | 0
1000 | Pintura |  |  |  | 0
1001 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 1841.9 |  | 0
1002 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 539.82 |  | 0
1003 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 244.44 |  | 0
1004 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 340.62 |  | 0
1100 | Instalações hidráulicas |  |  |  | 0
Água fria
1101 | ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 1´ | UN | 1 |  | 0
1102 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 438.91 |  | 0
1103 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 140.51 |  | 0
1104 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 39.53 |  | 0
1105 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 58.23 |  | 0
1106 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 60 MM, (2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 36.72 |  | 0
1107 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 28.6 |  | 0
1108 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2´ | UN | 4 |  | 0
1109 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 15 |  | 0
1110 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1´ - LINHA ESPECIAL | UN | 15 |  | 0
1111 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2´ - LINHA ESPECIAL | UN | 6 |  | 0
1112 | REGISTRO REGULADOR DE VAZÃO PARA CHUVEIRO E DUCHA EM LATÃO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1/2´ | UN | 3 |  | 0
1113 | VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO, DN= 1 1/2´ | UN | 9 |  | 0
Água quente
1114 | TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 |  | 0
1115 | TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 28MM (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60 |  | 0
1116 | TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 42MM (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 20 |  | 0
1117 | TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 54MM (2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15 |  | 0
1118 | PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO TÉRMICO EM ALUMÍNIO | M2 | 46 |  | 0
1119 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 5 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 3/4´ (22 MM) | M | 20 |  | 0
1120 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 5 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1´ (28 MM) | M | 60 |  | 0
1121 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 1 1/2´ (42 MM) | M | 20 |  | 0
1122 | ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIETILENO EXPANDIDO, ESPESSURA DE 10 MM, PARA TUBULAÇÃO DE 2´ (54 MM) | M | 15 |  | 0
1123 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2´ | UN | 1 |  | 0
1124 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 6 |  | 0
1125 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1´ - LINHA ESPECIAL | UN | 4 |  | 0
1126 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 1 1/2´ - LINHA ESPECIAL | UN | 2 |  | 0
Esgoto
1127 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 45.8 |  | 0
1128 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 103.3 |  | 0
1129 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 29.92 |  | 0
1130 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 98.6 |  | 0
1131 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 50.2 |  | 0
1132 | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 200 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 24 |  | 0
1133 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 11 |  | 0
1134 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 11 |  | 0
1135 | RALO SECO EM PVC RÍGIDO DE 100 X 40 MM, COM GRELHA | UN | 7 |  | 0
1136 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | UN | 2 |  | 0
1137 | GRELHA COM CALHA E CESTO COLETOR PARA PISO EM AÇO INOXIDÁVEL, LARGURA DE 15 CM | M | 56 |  | 0
1138 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 7 |  | 0
1139 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 5 |  | 0
1140 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | 0
1141 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | 0
1142 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA | UN | 1 |  | 0
Águas pluviais
1143 | HC.01 - CANALETA DE CONCRETO DE A.P.P/TAMPA/GRELHA DE CONCRETO OU FERRO L=30CM | M | 357.8 |  | 0
1144 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 |  | 0
1200 | Louças e metais |  |  |  | 0
1201 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | UN | 2 |  | 0
1202 | RESERVATÓRIO TÉRMICO HORIZONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, CAPACIDADE DE 500 LITROS | UN | 1 |  | 0
1203 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | UN | 4 |  | 0
1204 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | UN | 6 |  | 0
1205 | TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA DE 30 LITROS | UN | 1 |  | 0
1206 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 8.76 |  | 0
1207 | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | M2 | 13.41 |  | 0
1208 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 6 |  | 0
1209 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 10 |  | 0
1210 | DUCHA HIGIÊNICA CROMADA | UN | 14 |  | 0
1211 | TORNEIRA LONGA SEM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 3 |  | 0
1212 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 1 |  | 0
1213 | CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACIONAMENTO FRONTAL, COMPLETA | CJ | 9 |  | 0
1214 | TORNEIRA DE PAREDE EM ABS, DN 1/2´ OU 3/4´, 15CM | UN | 9 |  | 0
1215 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 2 |  | 0
1216 | MISTURADOR TERMOSTATO PARA CHUVEIRO OU DUCHA, ACABAMENTO CROMADO | UN | 3 |  | 0
1217 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 400X340X140MM | UN | 7 |  | 0
1218 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM | UN | 7 |  | 0
1219 | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1´ | UN | 1 |  | 0
1220 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN | 15 |  | 0
1221 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1´ X 1 1/2´ | UN | 14 |  | 0
1222 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ | UN | 15 |  | 0
1223 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ | UN | 14 |  | 0
1224 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UN | 2 |  | 0
1225 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 6 |  | 0
1226 | LAVATÓRIO COLETIVO EM AÇO INOXIDÁVEL | M | 1.86 |  | 0
1227 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN | 2 |  | 0
1228 | BARRA DE APOIO EM ÂNGULO DE 90°, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 X 800 MM | UN | 1 |  | 0
1229 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | UN | 2 |  | 0
1230 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | UN | 5 |  | 0
1231 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | UN | 1 |  | 0
1300 | Instalações elétricas |  |  |  | 0
Alimentadores
1301 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO ´M´ (900 X 1200 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 1 |  | 0
1302 | SUPORTE PARA 1 ISOLADOR DE BAIXA TENSÃO | UN | 15 |  | 0
1303 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFÁSICO DE 300 KVA, CLASSE 15 KV, A ÓLEO | UN | 1 |  | 0
1304 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² | UN | 96 |  | 0
1305 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² | UN | 28 |  | 0
1306 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² | UN | 18 |  | 0
1307 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² | UN | 12 |  | 0
1308 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² | UN | 15 |  | 0
1309 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² | UN | 6 |  | 0
1310 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² | UN | 4 |  | 0
1311 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 150 MM² | UN | 6 |  | 0
1312 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM² | UN | 20 |  | 0
1313 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 10012.9 |  | 0
1314 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 1900 |  | 0
1315 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 500 |  | 0
1316 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 408.55 |  | 0
1317 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 523 |  | 0
1318 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 320.6 |  | 0
1319 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 91.6 |  | 0
1320 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 137.4 |  | 0
1321 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 137.4 |  | 0
1322 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 49.6 |  | 0
1323 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 150 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 74.4 |  | 0
1324 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 240 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 288.5 |  | 0
1325 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 7,00 M | UN | 1 |  | 0
Infra estrutura
1326 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 953.45 |  | 0
1327 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 253.85 |  | 0
1328 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 263.58 |  | 0
1329 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 15.81 |  | 0
1330 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 158.36 |  | 0
1331 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 195.8 |  | 0
1332 | SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 1´ | UN | 30 |  | 0
1333 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 253.02 |  | 0
1334 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 81.01 |  | 0
1335 | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 3/4´ | M | 88.14 |  | 0
1336 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 58.05 |  | 0
1337 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 250X100 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 65.9 |  | 0
1338 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM | M | 58.05 |  | 0
1339 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 250 MM | M | 65.9 |  | 0
1340 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X100 MM | UN | 11 |  | 0
1341 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 250X100 MM | UN | 11 |  | 0
1342 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120 MM | UN | 4 |  | 0
1343 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 11 |  | 0
Iluminação
1344 | CAIXA DE FERRO ESTAMPADA OCTOGONAL DE 3´ X 3´ | UN | 27 |  | 0
1345 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | UN | 135 |  | 0
1346 | PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V | UN | 135 |  | 0
1347 | PLUGUE PROLONGADOR COM 2P+T DE 10A, 250V | UN | 135 |  | 0
1348 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W | UN | 344 |  | 0
1349 | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM | UN | 131 |  | 0
1350 | LUMINÁRIA BLINDADA OVAL DE SOBREPOR OU ARANDELA, PARA LÂMPADA FLUORESCENTES COMPACTA | UN | 12 |  | 0
1351 | LUMINÁRIA RETANGULAR DE EMBUTIR TIPO CALHA FECHADA, COM DIFUSOR PLANO, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 28 W/32 W/36 W/54 W | UN | 6 |  | 0
1352 | LUMINÁRIA REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR RECUADO, PARA 1 OU 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS DE 15 W/18 W/20 W/23 W/26 W | UN | 46 |  | 0
1353 | LUMINÁRIA TRIANGULAR DE SOBREPOR TIPO ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W/20 W/23 W | UN | 27 |  | 0
1354 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 39 |  | 0
Interruptores e tomadas
1355 | TOMADA RJ 11 PARA TELEFONE, SEM PLACA | UN | 15 |  | 0
1356 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 20 |  | 0
1357 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 40 |  | 0
1358 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 166 |  | 0
1359 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 8 |  | 0
1360 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 37 |  | 0
1361 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS, 1 SIMPLES, 1 PARALELO E PLACA | CJ | 15 |  | 0
1362 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 38 |  | 0
1363 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 35 |  | 0
1364 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 12 |  | 0
1365 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 331 |  | 0
1366 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ | UN | 20 |  | 0
1367 | PLACA DE 4´ X 2´ | UN | 35 |  | 0
1368 | PLACA DE 4´ X 4´ | UN | 20 |  | 0
Quadros e painéis
1369 | QUADRO TELEBRÁS DE EMBUTIR DE 400 X 400 X 120 MM | UN | 1 |  | 0
1370 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 3 |  | 0
1371 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0
1372 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A | UN | 1 |  | 0
1373 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 80 A ATÉ 125 A | UN | 2 |  | 0
1374 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 6 |  | 0
1375 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A | UN | 25 |  | 0
1376 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A | UN | 12 |  | 0
1377 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A | UN | 10 |  | 0
1378 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A | UN | 10 |  | 0
1379 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA | UN | 8 |  | 0
1380 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 8 |  | 0
1381 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE <= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | UN | 3 |  | 0
1382 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 4 |  | 0
1383 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 1 |  | 0
1384 | ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO | UN | 5 |  | 0
1385 | BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA | UN | 3 |  | 0
1386 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 12 |  | 0
Poste de Iluminação
1387 | POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, COM ESPERA PARA UMA LUMINÁRIA, ALTURA DE 3,00 M | UN | 4 |  | 0
1388 | SUPORTE TUBULAR DE FIXAÇÃO EM POSTE PARA 2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA | UN | 8 |  | 0
1389 | LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA PEQUENA | UN | 8 |  | 0
1390 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO FUNDIDO À PROVA DE TEMPO, 300 X 300 MM | UN | 4 |  | 0
1391 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4´ X 3 M | UN | 4 |  | 0
1392 | ISOLADOR TIPO PINO PARA 15 KV, INCLUSIVE PINO (POSTE) | UN | 4 |  | 0
1393 | BRAÇADEIRA CIRCULAR EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 140 ATÉ 300 MM | UN | 8 |  | 0
1394 | CONTATOR DE POTÊNCIA 38 A/40 A - 2NA+2NF | UN | 4 |  | 0
1395 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 4 |  | 0
1396 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 40 |  | 0
1397 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 100 |  | 0
1398 | CABO DE COBRE DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 120 |  | 0
1399 | CABO DE COBRE DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 360 |  | 0
13100 | CONCRETO NÃO ESTRUTURAL EXECUTADO NO LOCAL, MÍNIMO 150 KG CIMENTO / M³ | M3 | 1 |  | 0
1400 | SPDA |  |  |  | 0
1401 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO CROMADO | UN | 1 |  | 0
1402 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO | UN | 75 |  | 0
1403 | ISOLADOR GALVANIZADO USO GERAL, REFORÇADO PARA FIXAÇÃO A 90° | UN | 1 |  | 0
1404 | ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´, REFORÇADO COM 2 DESCIDAS | UN | 2 |  | 0
1405 | BRAÇADEIRA DE CONTRAVENTAGEM PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 3 |  | 0
1406 | APOIO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 1 |  | 0
1407 | BASE PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 1 |  | 0
1408 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ | M | 1 |  | 0
1409 | SINALIZADOR DE OBSTÁCULO SIMPLES, SEM CÉLULA FOTOELÉTRICA | UN | 1 |  | 0
1410 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | UN | 8 |  | 0
1411 | CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4´ | UN | 8 |  | 0
1412 | CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 PARAFUSOS | UN | 24 |  | 0
1413 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M | UN | 10 |  | 0
1414 | CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´ | UN | 32 |  | 0
1415 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 332.6 |  | 0
1416 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN | 8 |  | 0
1417 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 35-35MM² | UN | 10 |  | 0
1418 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO CABO DE 50-25MM² A 95-50MM² | UN | 8 |  | 0
1419 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 50-35MM², 70-35MM² E 95-35MM² | UN | 8 |  | 0
1500 | Gases medicinais |  |  |  | 0
1501 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 15MM (1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2 |  | 0
1502 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 |  | 0
1503 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 28MM (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 10 |  | 0
1504 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 35MM (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5 |  | 0
1505 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 42MM (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 2 |  | 0
1506 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 3/4´ | UN | 8 |  | 0
1507 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1´ | UN | 6 |  | 0
1508 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1 1/4´ | UN | 4 |  | 0
1509 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0
1510 | VÁLVULA DE GAVETA EM BRONZE, HASTE ASCENDENTE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1/2´ | UN | 4 |  | 0
1511 | VÁLVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1´ | UN | 4 |  | 0
1512 | VÁLVULA GLOBO EM BRONZE, CLASSE 150 LIBRAS PARA VAPOR SATURADO E 300 LIBRAS PARA ÁGUA, ÓLEO E GÁS, DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0
1513 | PRESSOSTATO DIFERENCIAL AJUSTÁVEL MECÂNICO, MONTAGEM INFERIOR COM DIÂMETRO DE 1/2" E/OU 1/4", FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 16 BAR | UN | 2 |  | 0
1514 | MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 4´, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 0-28 KG/CM² | UN | 2 |  | 0
1515 | PIGTAIL EM LATÃO PARA MANÔMETRO, DN= 1/2´ | UN | 2 |  | 0
1516 | FILTRO ´Y´ CORPO EM BRONZE, PRESSÃO DE SERVIÇO ATÉ 20,7 BAR (PN 20), DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0
1517 | VÁLVULA SOLENÓIDE 1" PARA GASES | un | 4 |  | 0
1518 | PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O, INSTALADO | UN | 8 |  | 0
1519 | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 8 |  | 0
1520 | INSTALAÇÃO DE MANIFOLD 1+1 | un | 2 |  | 0
1600 | Ar condicionado, ventilação, exaustão e renovação de ar |  |  |  | 0
1601 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H | CJ | 10 |  | 0
1700 | Equipamentos |  |  |  | 0
1701 | GRUPO GERADOR COM POTÊNCIA DE 88/80 KVA, VARIAÇÃO DE + OU - 10% - COMPLETO | UN | 1 |  | 0
1702 | CÂMARA FRIGORÍFICA PARA CONGELADOS | M2 | 4.25 |  | 0
1800 | Instalações especiais |  |  |  | 0
1801 | CABO ÓPTICO MULTIMODO, 4 FIBRAS, 50/125 µM - USO INTERNO/EXTERNO | M | 45 |  | 0
1802 | CABO TELEFÔNICO CI, COM 20 PARES DE 0,50 MM, PARA CENTRAIS TELEFÔNICAS, EQUIPAMENTOS E REDE INTERNA | M | 86 |  | 0
1803 | CONECTOR RJ-45 FÊMEA - CATEGORIA 6 | UN | 30 |  | 0
1804 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U | UN | 36 |  | 0
1805 | PATCH CORDS DE 2,00 OU 3,00 M - RJ-45 / RJ-45 - CATEGORIA 6A | UN | 30 |  | 0
1806 | PATCH PANEL DE 24 PORTAS - CATEGORIA 6 | UN | 10 |  | 0
1807 | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS | M | 60 |  | 0
1808 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | UN | 1 |  | 0
1809 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 1250 |  | 0
1900 | Combate a incêndio |  |  |  | 0
1901 | TUBO DE COBRE CLASSE E, DN= 42MM (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 30 |  | 0
1902 | ABRIGO DE HIDRANTE DE 1 1/2´ COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 M (2 X 15 M) | UN | 1 |  | 0
1903 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 10 |  | 0
1904 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 10 |  | 0
1905 | EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6 KG | UN | 10 |  | 0
1906 | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL | UN | 2 |  | 0
1907 | MÓDULO ISOLADOR, MÓDULO ENDEREÇADOR PARA AUDIOVISUAL | UN | 2 |  | 0
1908 | DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL | UN | 35 |  | 0
1909 | ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDEREÇÁVEL | UN | 1 |  | 0
1910 | SINALIZADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL COM LED | UN | 2 |  | 0
1911 | CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V | UN | 1 |  | 0
2000 | Comunicação visual |  |  |  | 0
2001 | PLACA COMEMORATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO | M2 | 1 |  | 0
2002 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL | M2 | 2 |  | 0
2003 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRÍLICO COM TEXTO EM VINIL | M2 | 2 |  | 0
2004 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 49 |  | 0
2005 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 50 |  | 0
2006 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA | M2 | 17.2 |  | 0
2100 | Reservatório |  |  |  | 0
Fundação
2101 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 9.8 |  | 0
2102 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 0.9 |  | 0
2103 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 2.6 |  | 0
Estaca
2104 | TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA EM SOLO | TX | 1 |  | 0
2105 | ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM EM SOLO | M | 240 |  | 0
2106 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO EM ESTACA HÉLICE CONTÍNUA | M3 | 16.97 |  | 0
2107 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 16.97 |  | 0
2108 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 924.48 |  | 0
2109 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 88.7 |  | 0
Bloco
2110 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO | M3 | 6.3 |  | 0
2111 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 6.3 |  | 0
2112 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 8.4 |  | 0
2113 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M2 | 8.4 |  | 0
2114 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 455.05 |  | 0
2115 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 71.19 |  | 0
Estrutura
2116 | ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM DIÂMETRO DE 3,00 M | M | 12.5 |  | 0
2117 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M2 | 147.25 |  | 0
Esquadria
2118 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO | M2 | 2.16 |  | 0
2119 | ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO (DEGRAU EM ´T´) | M | 12.5 |  | 0
2120 | GUARDA-CORPO TUBULAR COM TELA EM AÇO GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ | M | 11.78 |  | 0
SPDA
2121 | CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO CROMADO | UN | 1 |  | 0
2122 | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H= 300 MM EM ALUMÍNIO | UN | 5 |  | 0
2123 | ISOLADOR GALVANIZADO USO GERAL, REFORÇADO PARA FIXAÇÃO A 90° | UN | 1 |  | 0
2124 | ISOLADOR GALVANIZADO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´, REFORÇADO COM 2 DESCIDAS | UN | 2 |  | 0
2125 | BRAÇADEIRA DE CONTRAVENTAGEM PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 2 |  | 0
2126 | APOIO PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 1 |  | 0
2127 | BASE PARA MASTRO DE DIÂMETRO 2´ | UN | 1 |  | 0
2128 | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DE DIÂMETRO 2´ | M | 2 |  | 0
2129 | SINALIZADOR DE OBSTÁCULO SIMPLES, SEM CÉLULA FOTOELÉTRICA | UN | 1 |  | 0
2130 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA | UN | 2 |  | 0
2131 | CONECTOR CABO/HASTE DE 3/4´ | UN | 2 |  | 0
2132 | CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 PARAFUSOS | UN | 10 |  | 0
2133 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M | UN | 2 |  | 0
2134 | CLIPS DE FIXAÇÃO PARA VERGALHÃO EM AÇO GALVANIZADO DE 3/8´ | UN | 8 |  | 0
2135 | BARRA CONDUTORA CHATA EM ALUMÍNIO DE 3/4´ X 1/4´, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M | 30 |  | 0
2136 | TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO | UN | 2 |  | 0
2137 | SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X, BITOLA DO CABO DE 16-16MM² A 35-35MM² | UN | 4 |  | 0
Instalações Hidraulicas
2138 | CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 1 CV, MONOESTÁGIO TRIFÁSICO, HMAN= 8 A 25 MCA E Q= 11 A 1,50 M³/H | UN | 2 |  | 0
2139 | QUADRO DE BOMBA DE RECALQUE | UN | 1 |  | 0
2140 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 32 MM, (1´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 8 |  | 0
2141 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 19 |  | 0
2142 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 50 MM, (1 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 21 |  | 0
2143 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 |  | 0
2144 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 85 MM, (3´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 18 |  | 0
2145 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1´ | UN | 1 |  | 0
2146 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/4´ | UN | 3 |  | 0
2147 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 1 1/2´ | UN | 4 |  | 0
2148 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2´ | UN | 1 |  | 0
2149 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3´ | UN | 1 |  | 0
2150 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL EM BRONZE, DN= 1 1/4´ | UN | 2 |  | 0
2151 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE, DN= 1 1/2´ | UN | 2 |  | 0
2152 | TORNEIRA DE BOIA, DN= 1´ | UN | 3 |  | 0
2200 | Fechamento de divisa |  |  |  | 0
Demolição
2201 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 6 |  | 0
2202 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 7.5 |  | 0
Fundação
2203 | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO DE 25 CM - COMPLETA | M | 73.5 |  | 0
2204 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 22.45 |  | 0
2205 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 1.39 |  | 0
2206 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 664.8 |  | 0
2207 | CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20 MPA | M3 | 5.54 |  | 0
2208 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 5.54 |  | 0
2209 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 44.34 |  | 0
2210 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE A | M2 | 22.17 |  | 0
2211 | CHAPISCO | M2 | 44.34 |  | 0
2212 | EMBOÇO COMUM | M2 | 44.34 |  | 0
2213 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M2 | 88.68 |  | 0
2214 | REATERRO MANUAL PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO SEM COMPACTAÇÃO | M3 | 12.19 |  | 0
2215 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 10.26 |  | 0
Estrutura
2216 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 453 |  | 0
2217 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 4.53 |  | 0
2218 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 4.53 |  | 0
Alvenaria
2219 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM - CLASSE B | M2 | 196.29 |  | 0
Esquadria Metálica
2220 | PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO | M2 | 9 |  | 0
Pintura
2221 | TINTA LÁTEX EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 392.58 |  | 0
2300 | Piso Externo |  |  |  | 0
2301 | ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO | M2 | 1180.29 |  | 0
2302 | LASTRO DE AREIA | M3 | 82.93 |  | 0
2302 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO 35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA | M2 | 829.33 |  | 0
2303 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 17.55 |  | 0
2304 | PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 20 MPA | M3 | 24.57 |  | 0
2305 | BATE-RODA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M | 35 |  | 0
2306 | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (INÍCIO OU FINAL) EM BRAILE PARA CORRIMÃO | UN | 8 |  | 0
2307 | TINTA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO VISUAL DE PISO, COM ACABAMENTO MICROTEXTURIZADO E ANTIDERRAPANTE | M | 33.8 |  | 0
2308 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESTACIONAMENTO, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE, TIPO PEDESTAL | UN | 1 |  | 0
2309 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA PARA VAGA DE ESTACIONAMENTO, COM FAIXAS DEMARCATÓRIAS | UN | 1 |  | 0
2310 | SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM POLICARBONATO PARA PISO 80 CM X 120 CM - ÁREA DE RESGATE | UN | 1 |  | 0
2311 | PLACA DE SINALIZAÇÃO TÁTIL EM POLIESTIRENO COM ALTO RELEVO EM BRAILE, PARA IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS | UN | 5 |  | 0
2400 | Paisagismo |  |  |  | 0
2401 | TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM | M3 | 30.79 |  | 0
2402 | LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PARA AJARDINAMENTO (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 307.91 |  | 0
2403 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) | M2 | 307.91 |  | 0
2500 | Serviço técnico especializado |  |  |  | 0
2501 | ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A CONCESSIONÁRIA, COM MEDIÇÃO EM MÉDIA TENSÃO, SUBESTAÇÃO SIMPLIFICADA E DEMANDA DE 75 KVA A 300 KVA | UN | 1 |  | 0
2502 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS PARA OBTENÇÃO DO AVCB JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICAÇÕES DE 5001 À 10000 M2 | GL | 1 |  | 0
2600 | Serviço de limpeza final de obra |  |  |  | 0
2601 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 917.34 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0
BDI |  |  |  |  | 0
Total Geral |  |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Objeto: REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO DE CONTROLE ZOONOSE
Endereço: RUA MANOEL GAJO
MESES
Item | ETAPAS DE SERVIÇOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VALOR
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | R$
A | SERVIÇOS PRELIMINARES /ADMINISTRAÇÃO / LIMPEZA E DEMOLIÇÃO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | INFRAESTRUTURA / ESTRUTURA | 0% | 0% | 0% | [9 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0
C | ALVENARIA / COBERTURA |  |  | 0% | 0% | 0% | [7 empty] | 0%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0
C | REVESTIMENTO DE PAREDES / REVESTIMENTO DE PISO | [5 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
D | ESQUADRIA / PINTURA | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% |  | 0%
[9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
E | INSTALAÇÃO HIDRAULICA / LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
F | INSTALAÇÃO ELÉTRICA / SPDA |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  |  | 0%
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
G | GASES MEDICINAIS / AR CONDICIONADO | [9 empty] | 0% | 0% |  | 0%
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
H | EQUIPAMENTO / INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [8 empty] | 0% | 0% |  |  | 0%
[10 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
I | COMBATE A INCÊNDIO / COMUNICAÇÃO VISUAL | [10 empty] | 0% | 0% | 0%
[12 empty] | 0 | 0 | 0
J | RESERVATÓRIO / FECHAMENTO DE DIVISA | [7 empty] | 0% | 0% |  |  |  | 0%
[9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
K | PISO EXTERNO / PAISAGISMO | [9 empty] | 0% | 0% |  | 0%
[11 empty] | 0 | 0 |  | 0
L | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% | 0%
[9 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
M | LIMPEZA FINAL DA OBRA | [11 empty] | 0% | 0%
[13 empty] | 0 | 0
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0