## PLANILHA
|  |  |  | Prazo: | 12 meses
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
| REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS VISTA LINDA |  |  | B.D.I.: | 0%
| LOCAL: RUA APROVADA QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE - VISTA LINDA |  |  | L.S.:
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR | TOTAL
1.0 | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 0
1.1 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ESCRITÓRIO COM 1 VASO SANITÁRIO, 1 LAVATÓRIO E 1 PONTO PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
1.2 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO SANITÁRIO COM 2 VASOS SANITÁRIOS, 2 LAVATÓRIOS, 2 MICTÓRIOS E 4 PONTOS PARA CHUVEIRO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
1.3 | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | UNMES | 12 |  | 0
1.4 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 6 |  | 0
| ADEQUAÇÃO DA EDIFICAÇÃO EXISTENTE |  |  |  | 0
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
2.1 | PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES EM GERAL COM PLÁSTICO BOLHA | M2 | 1024.2 |  | 0
2.2 | TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS | M2 | 85.35 |  | 0
2.3 | PROTEÇÃO DE PISO COM PROTETOR DE PISO EM PAPEL KRAFT E PLÁSTICO POLIETILENO | M2 | 371.11 |  | 0
2.4 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M | M | 802.62 |  | 0
3.0 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0
3.1 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO | M3 | 9.47 |  | 0
3.2 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJES PRÉ-MOLDADAS, INCLUINDO REVESTIMENTO | M2 | 1.7 |  | 0
3.3 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 16.34 |  | 0
3.4 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE | M2 | 87.82 |  | 0
3.5 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE RODAPÉ, SOLEIRA OU PEITORIL, EM MATERIAL CERÂMICO E/OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUINDO A BASE | M | 4.1 |  | 0
3.6 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO | M2 | 22.64 |  | 0
4.0 | RETIRADAS |  |  |  | 0
4.1 | RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA | KG | 238.8 |  | 0
4.2 | RETIRADA DE CUMEEIRA, ESPIGÃO OU RUFO PERFIL QUALQUER | M | 29.12 |  | 0
4.3 | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA | UN | 5 |  | 0
4.4 | RETIRADA DE GUARNIÇÃO, MOLDURA E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, FIXADAS | M | 26 |  | 0
4.5 | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS | M | 26 |  | 0
4.6 | RETIRADA DE ARMÁRIO EM MADEIRA OU METAL | M2 | 2.73 |  | 0
4.7 | RETIRADA DE ESQUADRIA METÁLICA EM GERAL | M2 | 5.11 |  | 0
4.8 | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS | UN | 3 |  | 0
4.9 | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES | M2 | 1.89 |  | 0
4.10 | RETIRADA DE REGISTRO OU VÁLVULA APARENTES | UN | 4 |  | 0
4.11 | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO | UN | 5 |  | 0
4.12 | RETIRADA DE SIFÃO OU METAIS SANITÁRIOS DIVERSOS | UN | 5 |  | 0
4.13 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE | UN | 18 |  | 0
4.14 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ACIMA DE 50 MM | M | 72 |  | 0
4.15 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 MM | M | 72 |  | 0
4.16 | RETIRADA DE INSTALAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO (CONDENSADORA, EVAPORADORA E TUBULAÇÕES) | UN | 5 |  | 0
4.17 | RETIRADA DE COMPRESSOR EXISTENTE | UN | 1 |  | 0
4.18 | RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO | M2 | 4.68 |  | 0
5.0 | TRANSPORTE E MOVIMENTACAO, DENTRO E FORA DA OBRA |  |  |  | 0
5.1 | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | M3 | 7.96 |  | 0
5.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - GESSO E/OU DRYWALL | M3 | 1.47 |  | 0
6.0 | ALVENARIA E FECHAMENTO |  |  |  | 0
6.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 20.66 |  | 0
6.2 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 9 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 3.85 |  | 0
7.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | 0
7.1 | CHAPISCO | M2 | 49.02 |  | 0
7.2 | EMBOÇO COMUM | M2 | 55.95 |  | 0
7.3 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 49.02 |  | 0
7.4 | MASSA RASPADA | M2 | 126.53 |  | 0
7.5 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 29.42 |  | 0
7.6 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 26.53 |  | 0
8.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS E COMPLEMENTOS |  |  |  | 0
8.1 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 4.69 |  | 0
8.2 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 93.79 |  | 0
8.3 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 93.79 |  | 0
8.4 | REVESTIMENTO VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA HOMOGÊNEA, ESPESSURA DE 2 MM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M2 | 22.58 |  | 0
8.5 | RODAPÉ HOSPITALAR FLEXÍVEL EM PVC PARA PISO VINÍLICO, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M | 25.4 |  | 0
8.6 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | M2 | 19.95 |  | 0
8.7 | PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA / DIRECIONAL, INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, COM REJUNTE EM AREIA | M2 | 1.06 |  | 0
8.8 | MAPA TÁTIL 45 X 39 CM | UN | 1 |  | 0
9.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO |  |  |  | 0
9.1 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 2 |  | 0
9.2 | CAIXILHO GUILHOTINA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA | M2 | 1.44 |  | 0
9.3 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 70 X 210 CM | UN | 1 |  | 0
9.4 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM | UN | 6 |  | 0
9.5 | PORTA DE ENTRADA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 1.89 |  | 0
9.6 | PORTA DE ALUMINIO COM BALCÃO | M2 | 3.78 |  | 0
9.7 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 9 |  | 0
9.8 | ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | M2 | 4.13 |  | 0
9.9 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO | M2 | 20.36 |  | 0
9.10 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | M | 146.52 |  | 0
9.11 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG | UN | 9 |  | 0
9.12 | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS | M2 | 20.36 |  | 0
9.13 | PORTA/PORTINHOLA EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 1.44 |  | 0
9.14 | RECOLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS | M2 | 4.68 |  | 0
10.0 | FORRO |  |  |  | 0
10.1 | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO | M2 | 22.64 |  | 0
11.0 | PINTURA |  |  |  | 0
11.1 | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA | M2 | 22.64 |  | 0
11.2 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 897.79 |  | 0
11.3 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 101.8 |  | 0
11.4 | EPÓXI EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 141.58 |  | 0
11.5 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 113.4 |  | 0
11.6 | TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 126.53 |  | 0
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0
| Esgoto |  |  |  | 0
12.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 13.5 |  | 0
12.2 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5.84 |  | 0
| Louças e Metais |  |  |  | 0
12.3 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | UN | 3 |  | 0
12.4 | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | M2 | 2.86 |  | 0
12.5 | TORNEIRA DE PAREDE EM ABS, DN 1/2´ OU 3/4´, 15CM | UN | 1 |  | 0
12.6 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 5 |  | 0
12.7 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM | UN | 2 |  | 0
12.8 | TANQUE DE LOUÇA SEM COLUNA DE 30 LITROS | UN | 1 |  | 0
| Instalações - Cadeiras de Odonto |  |  |  | 0
12.9 | TUBO DE COBRE CLASSE A, DN= 22MM (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 13.51 |  | 0
13.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
13.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 |  | 0
13.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 2 |  | 0
13.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 7 |  | 0
13.4 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 1 |  | 0
13.5 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA | UN | 2 |  | 0
13.6 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 400.86 |  | 0
13.7 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 994.01 |  | 0
13.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C | M | 50.07 |  | 0
13.9 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 6 |  | 0
13.10 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 17 |  | 0
13.11 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 4 |  | 0
13.12 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | UN | 10 |  | 0
13.13 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 49 |  | 0
13.14 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W | UN | 20 |  | 0
13.15 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 280.08 |  | 0
13.16 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 14.1 |  | 0
13.17 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 16.69 |  | 0
13.18 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/2´ COM ACESSÓRIOS | M | 16.6 |  | 0
13.19 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM | UN | 1 |  | 0
13.20 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 10 |  | 0
13.21 | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, PARA LÂMPADAS DE 2 X 28 W/32 W/54 W | UN | 10 |  | 0
14.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA |  |  |  | 0
14.1 | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS | UN | 1 |  | 0
14.2 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS PARA RACK, 19´ 1 U | UN | 1 |  | 0
14.3 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | UN | 1 |  | 0
14.4 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 4 |  | 0
14.5 | ABRAÇADEIRA DENTADA PARA TRAVAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO PREDIAL SMU, DN= 50 MM | UN | 25 |  | 0
14.6 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 125.95 |  | 0
14.7 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM | UN | 1 |  | 0
14.8 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 4 |  | 0
14.9 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 3 |  | 0
14.10 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 70.39 |  | 0
15.0 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 0
15.1 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 2 |  | 0
15.2 | EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO BC - CAPACIDADE DE 4 KG | UN | 2 |  | 0
15.3 | LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W | UN | 4 |  | 0
15.4 | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATÉ 240 W | UN | 4 |  | 0
15.5 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 4 |  | 0
15.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 2 |  | 0
15.7 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 9 |  | 0
16.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
16.1 | BOMBA PRESSURIZADOR ROWA TANGO SFL 20, INCLUSO MÃO DE OBRA | UN | 1 |  | 0
16.2 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | CJ | 3 |  | 0
16.3 | INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR EXISTENTE | UN | 1 |  | 0
16.4 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO EXISTENTE COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA | CJ | 5 |  | 0
17.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 0
17.1 | PLACA COMEMORATIVA EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO | M2 | 0.5 |  | 0
17.2 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL | M2 | 1.3 |  | 0
18.0 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 0
18.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 371.11 |  | 0
| AMPLIAÇÃO |  |  |  | 0
19.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
19.1 | TAPUME FIXO PARA FECHAMENTO DE ÁREAS, COM PORTÃO | M2 | 134.22 |  | 0
19.2 | PROTEÇÃO DE PISO COM PROTETOR DE PISO EM PAPEL KRAFT E PLÁSTICO POLIETILENO | M2 | 85.27 |  | 0
19.3 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 5 CM DE DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA, ATÉ O RAIO DE 1 KM | M2 | 222.02 |  | 0
19.4 | LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO | M2 | 134.01 |  | 0
20.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0
20.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 42.79 |  | 0
20.2 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS, PARA SIMPLES REGULARIZAÇÃO | M2 | 93.07 |  | 0
20.3 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 1.64 |  | 0
20.4 | REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO | M3 | 31.75 |  | 0
20.5 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 94.77 |  | 0
20.6 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 438.9 |  | 0
20.7 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 96.7 |  | 0
20.8 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | M3 | 11.04 |  | 0
20.9 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO | M3 | 11.04 |  | 0
20.10 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA | M2 | 94.77 |  | 0
21.0 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 0
21.1 | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL | M2 | 222.12 |  | 0
21.2 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA | KG | 465.9 |  | 0
21.3 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA | KG | 171.3 |  | 0
21.4 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | M3 | 19.37 |  | 0
21.5 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM ESTRUTURA | M3 | 18.95 |  | 0
22.0 | ALVENARIA E FECHAMENTO |  |  |  | 0
22.1 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 X 19 X 39 CM - CLASSE C | M2 | 350.11 |  | 0
22.2 | TELA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ALVENARIA COM DIMENSÃO DE 12X50CM | UN | 150 |  | 0
22.3 | VERGAS, CONTRAVERGAS E PILARETES DE CONCRETO ARMADO | M3 | 0.27 |  | 0
23.0 | COBERTURA |  |  |  | 0
23.1 | ESTRUTURA PONTALETADA PARA TELHAS DE BARRO | M2 | 116.89 |  | 0
23.2 | TELHAS EM POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM COM ESTRUTURA METALICA GALVANIZADA INSTALADA | M2 | 27.42 |  | 0
23.3 | TELHA DE BARRO TIPO ROMANA | M2 | 116.89 |  | 0
23.4 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M | M | 37.7 |  | 0
23.5 | LAJE PRÉ-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELIÇADA/LAJOTA CERÂMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 MPA | M2 | 2.59 |  | 0
24.0 | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  |  |  | 0
24.1 | CHAPISCO | M2 | 702.81 |  | 0
24.2 | EMBOÇO COMUM | M2 | 226.61 |  | 0
24.3 | EMBOÇO DESEMPENADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 476.2 |  | 0
24.4 | MASSA RASPADA | M2 | 170.11 |  | 0
24.6 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 57.44 |  | 0
24.7 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA DE 20X20 CM, TIPO MONOCOLOR, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 37.61 |  | 0
24.8 | REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA ESMALTADA, TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA | M2 | 131.56 |  | 0
25.0 | REVESTIMENTOS DE PISOS E COMPLEMENTOS |  |  |  | 0
25.1 | COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM ÁREAS FECHADAS | M3 | 20.2 |  | 0
25.2 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M3 | 20.2 |  | 0
25.3 | LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO | M3 | 10.1 |  | 0
25.4 | CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA | M3 | 14.13 |  | 0
25.5 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO | KG | 158.3 |  | 0
25.6 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 4.75 |  | 0
25.7 | PLACA CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 PARA ÁREA INTERNA, GRUPO DE ABSORÇÃO BIIB, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA | M2 | 94.89 |  | 0
25.8 | REJUNTAMENTO EM PLACAS CERÂMICAS COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS ACIMA DE 3 ATÉ 5 MM | M2 | 94.89 |  | 0
25.9 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 14 |  | 0
25.10 | JUNTA DE DILATAÇÃO ELÁSTICA A BASE DE POLIURETANO | CM3 | 14950 |  | 0
25.11 | REVESTIMENTO EM BORRACHA SINTÉTICA COLORIDA DE 5 MM, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO | M2 | 1.97 |  | 0
25.12 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO | M2 | 149.35 |  | 0
26.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E FERRO |  |  |  | 0
26.1 | REVESTIMENTO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PORTAS, ALTURA DE 40 CM | M | 2 |  | 0
26.2 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, SOB MEDIDA | M2 | 1.6 |  | 0
26.3 | CAIXILHO EM ALUMÍNIO DE CORRER, SOB MEDIDA | M2 | 8.72 |  | 0
26.4 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 80 X 210 CM | UN | 1 |  | 0
26.5 | PORTA LISA COM BATENTE MADEIRA - 90 X 210 CM | UN | 5 |  | 0
26.6 | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | M2 | 4.2 |  | 0
26.7 | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, LINHA COMERCIAL | M2 | 3.9 |  | 0
26.8 | PORTA DE ENTRADA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | M2 | 1.89 |  | 0
26.9 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA EXTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 2 |  | 0
26.10 | FERRAGEM COMPLETA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA, PARA PORTA INTERNA COM 1 FOLHA | CJ | 9 |  | 0
26.11 | ARMÁRIO/GABINETE EMBUTIDO EM MDF SOB MEDIDA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM PORTAS E PRATELEIRAS | M2 | 1.19 |  | 0
26.12 | TELA DE PROTEÇÃO TIPO MOSQUITEIRA REMOVÍVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM PVC E REQUADRO EM ALUMÍNIO | M2 | 10.32 |  | 0
26.13 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM | M2 | 10.32 |  | 0
26.14 | BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO À IMPACTO, ALTURA DE 200 MM | M | 5.48 |  | 0
26.15 | MOLA AÉREA PARA PORTA, COM ESFORÇO ACIMA DE 50 KG ATÉ 60 KG | UN | 11 |  | 0
26.16 | PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR REFLETIVA NA COR PRATA, PARA APLICAÇÃO EM VIDROS | M2 | 10.32 |  | 0
27.0 | PINTURA |  |  |  | 0
27.1 | TINTA ACRÍLICA ANTIMOFO EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 372.37 |  | 0
27.2 | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 80.78 |  | 0
27.3 | PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA | KG | 548.4 |  | 0
27.4 | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 44.73 |  | 0
27.5 | TEXTURA ACRÍLICA PARA USO INTERNO / EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 170.11 |  | 0
28.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0
| Água Fria |  |  |  | 0
28.1 | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 59.2 |  | 0
28.2 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ | UN | 2 |  | 0
28.3 | REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - LINHA ESPECIAL | UN | 1 |  | 0
28.4 | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2´ | UN | 4 |  | 0
28.5 | ENGATE FLEXÍVEL DE PVC DN= 1/2´ | UN | 4 |  | 0
28.6 | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ENCAIXAR - CAPACIDADE DE 10.000 LITROS | UN | 1 |  | 0
| Esgoto |  |  |  | 0
28.7 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15.47 |  | 0
28.8 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 0.53 |  | 0
28.9 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 73.49 |  | 0
28.10 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA | UN | 4 |  | 0
28.11 | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA | UN | 2 |  | 0
28.12 | CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 X 600 MM | UN | 10 |  | 0
| Água Pluvial |  |  |  | 0
28.13 | TUBO DE ESGOTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA - PP, DN= 40MM, PRETO, COM UNIÃO DESLIZANTE E GUARNIÇÃO ELASTOMÉRICA DE DUPLO LÁBIO | M | 25.46 |  | 0
28.14 | TUBO DE ESGOTO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA - PP, DN= 50MM, PRETO, COM UNIÃO DESLIZANTE E GUARNIÇÃO ELASTOMÉRICA DE DUPLO LÁBIO | M | 5.5 |  | 0
28.15 | LUVA DE REDUÇÃO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA - PP, PRETO, TIPO PB, DN= 50X40MM | UN | 3 |  | 0
28.16 | JOELHO 87°30' EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA - PP, PRETO, TIPO PB, DN= 40MM | UN | 9 |  | 0
28.17 | JOELHO 87°30' EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA - PP, PRETO, TIPO PB, DN= 50MM | UN | 1 |  | 0
28.18 | TÊ 87°30' SIMPLES EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA - PP, PRETO, TIPO PB, DN= 50X50MM | UN | 2 |  | 0
28.19 | JUNÇÃO 45° SIMPLES DE REDUÇÃO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA - PP, PRETO, TIPO PB, DN= 110X50MM | UN | 2 |  | 0
| Ventilação |  |  |  | 0
28.20 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 4.85 |  | 0
28.21 | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 5.42 |  | 0
| Louças e Metais |  |  |  | 0
28.22 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/2´ X 800 MM | UN | 6 |  | 0
28.23 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM | UN | 4 |  | 0
28.24 | BARRA DE PROTEÇÃO PARA SIFÃO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO, ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | UN | 2 |  | 0
28.25 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL DE 1 1/4´ X 400 MM | UN | 4 |  | 0
28.26 | BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI | UN | 2 |  | 0
28.27 | LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA | UN | 2 |  | 0
28.28 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS | UN | 2 |  | 0
28.29 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | UN | 2 |  | 0
28.30 | LAVATÓRIO EM LOUÇA COM COLUNA SUSPENSA | UN | 2 |  | 0
28.31 | TAMPO/BANCADA EM GRANITO, COM FRONTÃO, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO | M2 | 2.18 |  | 0
28.32 | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | M2 | 0.85 |  | 0
28.33 | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML | UN | 12 |  | 0
28.34 | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | UN | 4 |  | 0
28.35 | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO | UN | 1 |  | 0
28.36 | CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACIONAMENTO FRONTAL, COMPLETA | CJ | 4 |  | 0
28.37 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2´ | UN | 1 |  | 0
28.38 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X300MM | UN | 1 |  | 0
28.39 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ X 2´ | UN | 12 |  | 0
28.40 | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2´ | UN | 12 |  | 0
28.41 | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA | UN | 4 |  | 0
28.42 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM ALUMÍNIO PARA WC, COM DESENHO UNIVERSAL DE ACESSIBILIDADE | UN | 2 |  | 0
28.43 | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | UN | 2 |  | 0
29.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
29.1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 4 |  | 0
29.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 7 |  | 0
29.3 | CABO DE COBRE DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 211.9 |  | 0
29.4 | CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 750 V - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C | M | 479.64 |  | 0
29.5 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 18 |  | 0
29.6 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 7 |  | 0
29.7 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 8 |  | 0
29.8 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 1 |  | 0
29.9 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | UN | 14 |  | 0
29.10 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 45 |  | 0
29.11 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W | UN | 28 |  | 0
29.12 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 148.73 |  | 0
29.13 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1´ - COM ACESSÓRIOS | M | 4.9 |  | 0
29.14 | ELETRODUTO GALVANIZADO A QUENTE CONFORME NBR6323 - 1 1/2´ COM ACESSÓRIOS | M | 16.1 |  | 0
29.15 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM | UN | 1 |  | 0
29.16 | LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, PARA LÂMPADAS DE 2 X 28 W/32 W/54 W | UN | 14 |  | 0
30.0 | INSTALAÇÕES DE LÓGICA |  |  |  | 0
30.1 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 4 |  | 0
30.2 | ABRAÇADEIRA DENTADA PARA TRAVAMENTO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, PARA TUBO EM FERRO FUNDIDO PREDIAL SMU, DN= 50 MM | UN | 9 |  | 0
30.3 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 30.95 |  | 0
30.4 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 100 X 100 X 80 MM | UN | 1 |  | 0
30.5 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 4 |  | 0
30.6 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 10.89 |  | 0
30.7 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1´ COM ACESSÓRIOS | M | 13.83 |  | 0
31.0 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO |  |  |  | 0
31.1 | EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS | UN | 1 |  | 0
31.2 | LUMINÁRIA PARA UNIDADE CENTRALIZADA DE SOBREPOR COMPLETA COM LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15 W | UN | 1 |  | 0
31.3 | CENTRAL DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, COMPLETA, AUTONOMIA 1 HORA, PARA ATÉ 240 W | UN | 1 |  | 0
31.4 | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | UN | 1 |  | 0
31.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (240X120MM), COM INDICAÇÃO DE ROTA DE EVACUAÇÃO E SAÍDA DE EMERGÊNCIA | UN | 1 |  | 0
31.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE (200X200MM), COM INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ALARME, DETECÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIO | UN | 1 |  | 0
32.0 | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 0
32.1 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H | CJ | 3 |  | 0
32.2 | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H | CJ | 1 |  | 0
33.0 | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 0
33.1 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL | M2 | 0.5 |  | 0
34.0 | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 0
34.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 222.02 |  | 0
TOTAL |  |  |  |  | 0
BDI 0,00% |  |  |  |  | 0
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
REFORMA E AMPLIAÇÃO UBS VISTA LINDA
LOCAL: RUA APROVADA QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE - VISTA LINDA
MESES
Item | ETAPAS DE SERVIÇOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | VALOR
|  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | R$
A | CANTEIRO DE OBRAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | REFORMA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
C | AMPLIAÇÃO | [6 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | ÁREA EXTERNA
E | PÓRTICO
F | ILUMINAÇÃO
G | MURO
H | LIMPEZA FINAL DA OBRA
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0